## 東青地域県民局農林水産部（農村整備）
工事発注見通し一覧表
公所名 東青地域県民局地域農林水産部
なお、ここに掲載する内容は、平成２８年４月現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
番号 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工 期 | 種 別 | 概 要 | 入札及び契約 の方法 | 入札を行う 時期
1 | 大平ほ第３０号工事 | 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平地内 | ６ヶ月 | 土木 | 区画整理工 A=1.0ha | 指名競争 | 第１四半期
2 | 相沢保第１０号工事 | 青森市浪岡大字相沢地内 | ６ヶ月 | 土木 | 舗装工 L=300m | 指名競争 | 第１四半期
3 | たかのこため池第４号工事 | 外ヶ浜町大字蟹田小国三枚橋地内 | ６ヶ月 | 土木 | 地盤改良工Ｎ＝１式 堤体盛土工Ｎ＝１式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第１四半期
4 | 野沢２期畑総第３８工事 | 青森市浪岡大字吉野田地内 | ３ヶ月 | 土木 | 舗装工L＝1,000ｍ | 指名競争 | 第１四半期
5 | 野沢２期畑総第３９工事 | 青森市浪岡大字吉野田地内 | ３ヶ月 | 土木 | 舗装工L＝1,000ｍ | 指名競争 | 第１四半期
6 | 南沢ほ第３２号工事 | 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田南沢地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=4.0ha | 指名競争 | 第２四半期
7 | 南沢ほ第３３号工事 | 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田南沢地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=4.0ha | 指名競争 | 第２四半期
8 | 大平ほ第３１号工事 | 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=4.0ha | 指名競争 | 第２四半期
9 | 大平ほ第３２号工事 | 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平地内 | ４ヶ月 | 土木 | 付帯工 N=１式 | 指名競争 | 第２四半期
10 | 大平ほ第３３号工事 | 東津軽郡外ヶ浜町 字蟹田大平地内 | ４ヶ月 | 土木 | 付帯工 N=１式 | 指名競争 | 第２四半期
11 | 荒川中部ほ第２７号工事 | 青森市大字金浜地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=2.3ha | 指名競争 | 第２四半期
12 | 荒川中部ほ第２８号工事 | 青森市大字金浜地内 | ４ヶ月 | 土木 | 付帯工 N=１式 | 指名競争 | 第２四半期
13 | 荒川中部ほ第２９号工事 | 青森市大字金浜地内 | ４ヶ月 | 土木 | 付帯工 N=１式 | 指名競争 | 第２四半期
14 | 諏訪沢ほ第２９号工事 | 青森市大字諏訪沢地内 | ６ヶ月 | 土木 | 用水路工 N=１式 | 指名競争 | 第２四半期
15 | 諏訪沢ほ第３０号工事 | 青森市大字諏訪沢地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=8.1ha | 指名競争 | 第２四半期
16 | 諏訪沢ほ第３１号工事 | 青森市大字諏訪沢地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=7.5ha | 指名競争 | 第２四半期
17 | 諏訪沢ほ第３２号工事 | 青森市大字諏訪沢地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=6.0ha | 指名競争 | 第２四半期
18 | 諏訪沢ほ第３３号工事 | 青森市大字諏訪沢地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=7.0ha | 指名競争 | 第２四半期
19 | 八ツ役ほ第１９号工事 | 青森市大字八ツ役地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=4.7ha | 指名競争 | 第２四半期
20 | 八ツ役ほ第２０号工事 | 青森市大字八ツ役地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=4.9ha | 指名競争 | 第２四半期
21 | 八ツ役ほ第２１号工事 | 青森市大字八ツ役地内 | ４ヶ月 | 土木 | 暗渠排水工 A=5.3ha | 指名競争 | 第２四半期
22 | 川倉基幹水利第１０号工事 | 青森市浪岡大字下十川地内 | ６ヶ月 | 機械器具設置 | ポンプ、除塵機設備更新N＝１式 | 指名競争 | 第２四半期
23 | 野沢２期畑総第４０工事 | 青森市浪岡大字吉野田地内 | ３ヶ月 | 土木 | 舗装工L＝1,000ｍ | 指名競争 | 第２四半期
24 | 野沢２期畑総第４１工事 | 青森市浪岡大字吉野田地内 | ４ヶ月 | 土木 | 路盤工L＝700ｍ | 指名競争 | 第２四半期
25 | 野沢２期畑総第４２工事 | 青森市浪岡大字吉野田地内 | ４ヶ月 | 土木 | 路盤工L＝700ｍ | 指名競争 | 第２四半期

## 東青地域県民局農林水産部（林業振興課）
工事発注見通し一覧表
公所名 東青地域県民局地域農林水産部
なお、ここに掲載する内容は、平成２８年４月現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
番号 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工 期 | 種 別 | 概 要 | 入札及び契約 の方法 | 入札を行う 時期
1 | 平成28年度県営保育作業 | 青森市浪岡大字王余魚沢字片子都谷森地内 | ２ヶ月 | 土木 | 下刈工 一式 | 指名競争 | 第１四半期
2 | 平成28年度県営保育作業 | 青森市大字鶴ヶ坂字鶴ヶ坂山地内 | ３ヶ月 | 土木 | 下刈工 一式 | 指名競争 | 第１四半期
3 | 平成28年度県営保育作業 | 東津軽郡外ヶ浜町字平舘野田尻高川地内 | ２ヶ月 | 土木 | 下刈工 一式 | 指名競争 | 第１四半期
4 | 平成28年度県営保育作業 | 東津軽郡平内町大字外童子字滝ノ沢地内 | ３ヶ月 | 土木 | 下刈工 一式 | 指名競争 | 第１四半期
5 | 平成28年度県営予防治山工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩家ノ上・桃ヶ丘地内 | ４ヶ月 | 土木 | 山腹工 一式 | 指名競争 | 第１四半期
6 | 平成28年度県営奥地保安林保全緊急対策作業 | 青森市大字野沢字川部地内 | ６ヶ月 | 土木 | 森林整備工 一式 | 指名競争 | 第１四半期
7 | 平成28年度県営奥地保安林保全緊急対策作業 | 東津軽郡平内町大字狩場沢字堀差地内 | ５ヶ月 | 土木 | 森林整備工 一式 | 指名競争 | 第１四半期
8 | 平成28年度県営林森林作業道改良工事 | 青森市大字横内字八重菊地内 | ３ヶ月 | 土木 | 道路改良 一式 | 指名競争 | 第１四半期
9 | 平成28年度県営自然災害防止工事 | 青森市浪岡大字大釈迦字沢内沢地内 | ３ヶ月 | 土木 | 山腹工 一式 | 指名競争 | 第２四半期
10 | 平成28年度県営林保育作業 | 青森市大字横内字八重菊地内 | ３ヶ月 | 土木 | 搬出間伐 一式 | 指名競争 | 第２四半期

## 東青漁港漁場整備事務所
工事発注見通し一覧表
公所名 東青地方漁港漁場整備事務所
なお、ここに掲載する内容は、平成２８年４月現在の予定であるため、実際に発注する工事がこの掲載内容と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
番号 | 工 事 名 | 工 事 場 所 | 工 期 | 種 別 | 概 要 | 入札及び契約 の方法 | 入札を行う 時期
1 | 今別地区（今別東部漁場）水産環境整備工事 | 東津軽郡今別町大字砂ヶ森地先 | ７ヶ月 | 土木 | 着定基質 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第１四半期
2 | 陸奥湾地区（平舘漁場）水産環境整備工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字平舘元宇田地先 | ６ヶ月 | 土木 | 着定基質 一式 | 指名競争 | 第１四半期
3 | 久栗坂地区漁港施設機能強化工事 | 青森市大字久栗坂字浜田地先 | ６ヶ月 | 土木 | 西防波堤 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第１四半期
4 | 茂浦地区漁村再生工事 | 東津軽郡平内町大字茂浦地内 | ５ヶ月 | 土木 | 用地 一式 | 指名競争 | 第１四半期
5 | 一本木漁港海岸保全施設整備工事 | 東津軽郡今別町大字袰月地先 | ６ヶ月 | 土木 | 離岸堤 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第１四半期
6 | 東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本地内 | ６ヶ月 | 土木 | 道路 一式 | 指名競争 | 第１四半期
7 | 東青地区（蟹田漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田中師宮本地先 | ６ヶ月 | 土木 | 南護岸 一式 | 指名競争 | 第１四半期
8 | 東青地区（龍飛漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜地先 | ７ヶ月 | 土木 | 第１北防波堤 一式 | 指名競争 | 第１四半期
9 | 東青地区（今別漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡今別町大字今別地先 | ６ヶ月 | 土木 | 東防波堤 一式 東護岸 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第１四半期
10 | 東青地区（後潟漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森市大字六枚橋地先 | ６ヶ月 | 土木 | －２ｍ物揚場 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第１四半期
11 | 東青地区（野辺地漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 上北郡野辺地町字米内沢地内 | ６ヶ月 | 土木 | 道路 一式 | 指名競争 | 第１四半期
12 | 東青地区（野辺地漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 上北郡野辺地町字米内沢地内 | ６ヶ月 | 土木 | 道路 一式 | 指名競争 | 第１四半期
13 | 東青地区（龍飛漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩龍浜地先 | ６ヶ月 | 土木 | 第３東防波堤 一式 －４ｍ岸壁 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第２四半期
14 | 東青地区（一本木漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡今別町大字奥平部地先 | ６ヶ月 | 土木 | －２ｍ物揚場 一式 西護岸 一式 | 指名競争 | 第２四半期
15 | 東青地区（平舘漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字平舘後田地先 | ６ヶ月 | 土木 | 東防波堤 一式 | 指名競争 | 第２四半期
16 | 東青地区（平舘漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 東津軽郡外ヶ浜町字平舘後田地先 | ６ヶ月 | 土木 | －２ｍ１号物揚場 一式 | 指名競争 | 第２四半期
17 | 今別地区（今別東部漁場）水産環境整備工事 | 東津軽郡今別町大字砂ヶ森地先 | ７ヶ月 | 土木 | 着定基質 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第２四半期
18 | 一本木漁港海岸保全施設整備工事 | 東津軽郡今別町大字袰月地先 | ６ヶ月 | 土木 | 離岸堤 一式 | 指名競争 | 第２四半期
19 | 茂浦地区漁村再生工事 | 東津軽郡平内町大字茂浦地先 | ６ヶ月 | 土木 | 護岸 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第２四半期
20 | 東青地区（野辺地漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 上北郡野辺地町字米内沢地先 | ５ヶ月 | 土木 | 北防波堤 一式 東防波堤 一式 | 条件付き一般競争（総合評価） | 第２四半期