## 西北地域県民局地域整備部
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | 西北地域県民局地域整備部
番号 | 工 事 名 | 工事場所 | 工事場所 | 入札及び 契約の方法 | 工事種別 | 入札を 行う時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模
|  | （自） | （至）
1 | 国道339号道路改良工事 | 青森県北津軽郡中泊町今泉地内 | 青森県北津軽郡中泊町今泉地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約７ヶ月 | 掘削工一式・グランドアンカー工一式 | ９０～９５百万円
2 | 五所川原黒石線道路改良工事 | 青森県五所川原市梅田地内 | 青森県五所川原市梅田地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約７ヶ月 | 護岸工一式 | ７５～８０百万円
3 | 再賀木造線道路改良工事 | 青森県つがる市木造善積地内 | 青森県つがる市木造善積地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約７ヶ月 | 軽量盛土工一式 | ９０～９５百万円
4 | 再賀木造線道路改良工事 | 青森県つがる市木造善積地内 | 青森県つがる市木造善積地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約７ヶ月 | 軽量盛土工一式 | ９０～９５百万円
5 | 五所川原車力線災害防除工事 | つがる市木造出野里地内 | つがる市木造出野里地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約５ヶ月 | 擁壁補修 | ２０百万円
6 | 屏風山内真部線災害防除工事 | 五所川原市金木町喜良市小田川山国有林地内 | 五所川原市金木町喜良市小田川山国有林地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約４ヶ月 | 斜面対策 | ２０百万円
7 | 国道339号道路交通安全施設整備工事 | 五所川原市大字毘沙門地内 | 五所川原市大字毘沙門地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年７月 | 約４ヶ月 | 歩道整備 | １０百万円
8 | 五所川原黒石線道路交通安全施設整備工事 | 北津軽郡板柳町大字大俵地内 | 北津軽郡板柳町大字大俵地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年７月 | 約８ヶ月 | 歩道整備 | ４５百万円
9 | 屏風山内真部線橋梁補修（神田橋）工事 | 五所川原市金木町神原地内 | 五所川原市金木町神原地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年７月 | 約７ヶ月 | 長寿命化 | ５０百万円
10 | 鰺ケ沢蟹田線橋梁補修（十三湖大橋）工事 | 五所川原市十三地内 | 五所川原市十三地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 長寿命化 | ３５百万円
11 | 鰺ケ沢蟹田線橋梁補修（十三湖大橋）工事 | 五所川原市十三地内 | 五所川原市十三地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 長寿命化 | ４５百万円
12 | 富萢薄市線橋梁補修（富萢橋）工事 | つがる市富萢町小泉地内 | つがる市富萢町小泉地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年５月 | 約５ヶ月 | 護岸補修 | ２０百万円
13 | 山田鰺ケ沢線橋梁架替（床舞橋）工事 | つがる市森田町床舞地内 | つがる市森田町床舞地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年７月 | 約６ヶ月 | ボックス架替 | ３０百万円
14 | 神原中里線橋梁補修（八はた橋）工事 | 北津軽郡中泊町大字八幡地内 | 北津軽郡中泊町大字八幡地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約９ヶ月 | 長寿命化 | ３０百万円
15 | 国道101号橋梁補修（７号橋）工事 | つがる市柏広須地内 | つがる市柏広須地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年７月 | 約９ヶ月 | 長寿命化・補強 | ５０百万円
16 | 妙堂崎五所川原線橋梁補修（五所川原大橋)工事 | 五所川原市字元町地内 | 五所川原市字元町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年７月 | 約６ヶ月 | 長寿命化 | ３０百万円
17 | 富萢薄市線積寒地域道路整備（防雪）工事 | 北津軽郡中泊町大字田茂木地内 | 北津軽郡中泊町大字田茂木地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 防雪柵 | ４５百万円
18 | 富萢薄市線積寒地域道路整備（防雪）工事 | 北津軽郡中泊町大字田茂木地内 | 北津軽郡中泊町大字田茂木地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 防雪柵 | ４０百万円
19 | 権現区域急傾斜地対策工事 | つがる市富萢地内 | つがる市富萢地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３１年５月 | 約５ヶ月 | 法面工一式 | ４～６百万円
20 | 小泊3号区域砂防整備工事 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年５月 | 約５ヶ月 | 擁壁修繕工一式 | １１～１３百万円
21 | 砂山沢外総合流域防災砂防設備等緊急改築工事 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年５月 | 約５ヶ月 | 腹付工一式 | ９～１０百万円
22 | 小泊ダム堰堤改良（ダム管理用制御処理設備）工事 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 条件付一般競争入札 | 電気通信 | 平成３１年６月 | 約８ヶ月 | ダム管理制御処理設備更新１式 | ７０～７５百万円
23 | 小泊ダム堰堤改良（気象観測設備）工事 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 気象観測設備更新１式 | １５百万円
24 | 小泊ダム堰堤改良（取水放流設備）工事 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 指名競争入札 | 鋼構造物 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 取水放流設備更新１式 | ３０百万円
25 | 桂川河川災害復旧工事 | 五所川原市相内桂川２号地内 | 五所川原市相内桂川２号地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約３ヶ月 | 護岸工１式 | ４百万円
26 | 薄市川河川災害復旧工事 | 北津軽郡中泊町大字薄市地内 | 北津軽郡中泊町大字薄市地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約３ヶ月 | 護岸工１式 | ４百万円
27 | 十川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 五所川原市大字梅田地内 | 五所川原市大字梅田地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工１式 | １５百万円
28 | 十川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 北津軽郡板柳町大字常海橋地内 | 北津軽郡板柳町大字常海橋地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工１式 | １５百万円
29 | 十川外広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 五所川原市大字前田野目地内 | 五所川原市大字前田野目地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工１式 | １５百万円
30 | 十川外広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 五所川原市金木町蒔田地内 | 五所川原市金木町蒔田地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工１式 | １０百万円
31 | 十川外広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 五所川原市金木町玉水地内 | 五所川原市金木町玉水地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工１式 | ４百万円
32 | 松野木川河川維持工事 | 五所川原市大字漆川外地内 | 五所川原市大字漆川外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 樋門修繕１式 | ２１百万円
33 | 金木川外河川維持工事 | 五所川原市金木町浮洲外地内 | 五所川原市金木町浮洲外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 樋門修繕１式 | １６百万円
34 | 県営住宅（広田団地）３・４号棟屋内排水管改修工事 | 五所川原市みどり町五丁目地内 | 五所川原市みどり町五丁目地内 | 指名競争入札 | 管 | 平成３１年６月 | 約４ヶ月 | 給水設備改修工事 一式 | ２３百万円
35 | 国道１０１号橋梁整備（仮称追良瀬１号橋）工事 | 西津軽郡深浦町大字追良瀬地内 | 西津軽郡深浦町大字追良瀬地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年８月 | 約１６ヶ月 | 橋梁上部工製作・架設 | ４７０百万円
36 | 松代町陸奥赤石（停）線道路改良工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷町地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 法面対策工 | ４５百万円
37 | 松代町陸奥赤石（停）線道路改良工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字深谷町地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３１年９月 | 約６ヶ月 | 雪崩予防柵設置 | ４５百万円
38 | 赤石渓流線道路改良工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字一ツ森町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字一ツ森町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約６ヶ月 | 旧橋撤去 | ３５百万円
39 | 弘前岳鰺ケ沢線積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年８月 | 約６ヶ月 | 道路拡幅（堆雪幅確保） | ４５百万円
40 | 国道１０１号積寒地域道路整備（凍雪害防止）工事 | 西津軽郡深浦町大字横磯地内 | 西津軽郡深浦町大字横磯地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年８月 | 約６ヶ月 | 道路拡幅（堆雪幅確保） | ４８百万円
41 | 国道１０１号（大高山第二陸橋）舗装補修工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 橋梁補修（防護柵修繕） | ３５百万円
42 | 国道１０１号（大高山第二陸橋）舗装補修工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 橋梁補修（防護柵修繕） | ３０百万円
43 | 国道１０１号（新大童子橋）舗装補修工事 | 西津軽郡深浦町大字柳田地内 | 西津軽郡深浦町大字柳田地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 橋梁補修（橋面、伸縮装置、防護柵修繕） | ３５百万円
44 | 国道１０１号（大間越トンネル）トンネル補修工事 | 西津軽郡深浦町大字大間越地内 | 西津軽郡深浦町大字大間越地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年８月 | 約６ヶ月 | トンネル修繕（内装板更新、漏水対策） | ７０百万円
45 | 国道１０１号（大間越トンネル）トンネル補修工事 | 西津軽郡深浦町大字大間越地内 | 西津軽郡深浦町大字大間越地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年８月 | 約６ヶ月 | トンネル修繕（内装板更新、漏水対策） | ７０百万円
46 | 国道１０１号（夕陽海岸大橋）橋梁補修工事 | 西津軽郡深浦町大字驫木地内 | 西津軽郡深浦町大字驫木地内 | 条件付一般競争入札 | 塗装 | 平成３１年８月 | 約６ヶ月 | 桁塗装塗替え | ６０百万円
47 | 国道１０１号（夕陽海岸大橋）橋梁補修工事 | 西津軽郡深浦町大字驫木地内 | 西津軽郡深浦町大字驫木地内 | 条件付一般競争入札 | 塗装 | 平成３１年８月 | 約６ヶ月 | 桁塗装塗替え | ６０百万円
48 | 岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事 | 西津軽郡深浦町大字西岩崎山地内 | 西津軽郡深浦町大字西岩崎山地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 法面対策工 | ４５百万円
49 | 岩木山環状線道路災害防除工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢町地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 法面対策工 | ３０百万円
50 | 郷沢川事業間連携通常砂防工事 | 西津軽郡深浦町柳田地内 | 西津軽郡深浦町柳田地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年５月 | 約７ヶ月 | 堰堤工一式 | ６８百万円
51 | 中村沢総合流域防災砂防工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町中村町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町中村町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年５月 | 約５ヶ月 | 堰堤工一式 | １８百万円
52 | 赤石地区総合雪崩発生監視システム改良工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町姥袋町外地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町姥袋町外地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３１年５月 | 約５ヶ月 | 情報基盤工一式 | ３０百万円
53 | 大山下沢通常砂防工事 | 西津軽郡深浦町追良瀬地内 | 西津軽郡深浦町追良瀬地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年５月 | 約６ヶ月 | 前庭保護工一式 | ３８百万円
54 | 東股沢砂防整備工事 | 西津軽郡深浦町長慶平地内 | 西津軽郡深浦町長慶平地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年６月 | 約６ヶ月 | 堰堤腹付け工一式 | ２０百万円
55 | 北南中村沢総合流域防災砂防工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町中村町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町中村町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約６ヶ月 | 渓流保全工一式 | ３８百万円
56 | 中村川広域河川改修（国土強靭化）工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町鰺ケ沢地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町鰺ケ沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約６ヶ月 | 雑木伐採工一式 掘削工一式 | ２０百万円
57 | 中村川広域河川改修工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町田中町地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町田中町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約６ヶ月 | 護岸工一式 | ４０百万円
58 | 万年坂区域急傾斜地崩壊対策工事 | 西津軽郡深浦町深浦地内 | 西津軽郡深浦町深浦地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約６ヶ月 | 法面工一式 | ２５百万円
59 | 赤石川河川維持工事 | 西津軽郡鰺ケ沢町赤石町外地内 | 西津軽郡鰺ケ沢町赤石町外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３１年９月 | 約６ヶ月 | 樋門修繕工一式 | １８百万円
注１ 「概要」の欄は、当該工事の規模、構造、形式、工法等を簡潔に記載すること。
２ 用紙の大きさは、日本興業企画Ａ４横長とする。