## 西北地域県民局地域整備部
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | 西北地域県民局地域整備部
番号 | 工 事 名 | 工事場所 | 工事場所 | 入札及び 契約の方法 | 工事種別 | 入札を 行う時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模
|  | （自） | （至）
47 | 五所川原黒石線道路改良工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １０月 | 約６ヶ月 | 道路改良工 一式 | １０～１５百万円
48 | 五所川原岩木線道路改良工事 | 北津軽郡板柳町 | 北津軽郡板柳町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １０月 | 約６ヶ月 | 側溝工 一式 | １５～２０百万円
49 | 磯松川河川維持工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １０月 | 約４ヶ月 | 護岸工 一式 | ５百万円
50 | 旧十川河川維持工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １０月 | 約４ヶ月 | 河川土工 一式 舗装工一式 | １０百万円
51 | 赤石川河川維持工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １１月 | 約５ヶ月 | 樋門修繕工 一式 | １８～２０百万円
52 | 仁瀬の沢砂防整備工事 | 西津軽郡深浦町岩崎 | 西津軽郡深浦町岩崎 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １１月 | 約５ヶ月 | 魚道工 一式 | １３～１５百万円
53 | 南浮田町区域事業間連携急傾斜地崩壊対策工事 | 西津軽郡鯵ヶ沢町南浮田町 | 西津軽郡鯵ヶ沢町南浮田町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １１月 | 約５ヶ月 | 待受擁壁工 一式 | ３０～３４百万円
54 | 北浮田町区域急傾斜地崩壊対策工事 | 西津軽郡鯵ヶ沢町北浮田町 | 西津軽郡鯵ヶ沢町北浮田町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和元年 １１月 | 約５ヶ月 | 吹付法枠工 一式 | ２４～２６百万円