## 西北地域県民局地域整備部
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | 西北地域県民局地域整備部
番号 | 工 事 名 | 工事場所 | 工事場所 | 入札及び 契約の方法 | 工事種別 | 入札を 行う時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模
|  | （自） | （至）
1 | 国道３３９号道路改良工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約８ヶ月 | 道路土工一式 植生工一式 | ８０～９０百万円
2 | 国道３３９号災害防除工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約６ヶ月 | 擁壁補修工一式 | ３０～４０百万円
3 | 国道３３９号災害防除工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約６ヶ月 | 擁壁工・落石防護柵工一式 | １０～２０百万円
4 | 国道３３９号橋梁補修（姥萢高架橋）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約９ヶ月 | 耐震補強工一式、橋梁補修工一式 | ７０～８０百万円
5 | 国道３３９号橋梁補修（新奴橋）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約９ヶ月 | 耐震補強工一式、橋梁補修工一式 | ８０～９０百万円
6 | 国道３３９号橋梁補修（新薄市橋）工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約９ヶ月 | 耐震補強工一式、橋梁補修工一式 | ７０～８０百万円
7 | 青森五所川原線災害防除工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | とび・土工 | 令和２年 ５月 | 約６ヶ月 | 押え盛土工一式、排水工一式 | ７０～８０百万円
8 | 国道３３９号橋梁補修（花菖蒲橋）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約１０ヶ月 | 水平力分担構造一式、橋梁補修工一式 | ９０～１００百万円
9 | 権現崎線災害防除工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約６ヶ月 | 擁壁補修工一式、落石防護柵工一式 | ２０～３０百万円
10 | 五所川原黒石線道路交通安全施設整備工事 | 北津軽郡板柳町 | 北津軽郡板柳町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約９ヶ月 | 門型カルバート工一式、歩道工一式 | ６０～７０百万円
11 | 富萢薄市線積寒地域道路整備（防雪）工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約６ヶ月 | 舗装工一式、路盤工一式 | １５～２０百万円
12 | 富萢薄市線積寒地域道路整備（防雪）工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約６ヶ月 | 舗装工一式、路盤工一式 | １５～２０百万円
13 | 薄市２号区域急傾斜地対策工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和２年 ５月 | 約６ヶ月 | 法面工一式 | １０～１５百万円
14 | 十川特定洪水対策等推進工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約７ヶ月 | 構造物撤去工一式 | ２５～３０百万円
15 | 十川特定洪水対策等推進工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約８ヶ月 | 護岸工一式 | ４５～５０百万円
16 | 相内川外河川管理工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約９ヶ月 | 河川管理一式 | ６０百万円
17 | 中里川外河川管理工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約９ヶ月 | 河川管理一式 | ４０百万円
18 | 十川外河川管理工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約９ヶ月 | 河川管理一式 | ３０百万円
19 | 山田川外河川管理工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約９ヶ月 | 河川管理一式 | ３０百万円
20 | 十川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工一式 | １０～１５百万円
21 | 十川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 北津軽郡板柳町 | 北津軽郡板柳町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工一式 | １０～１５百万円
22 | 十川外広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工一式 | ６０百万円
23 | 飯詰ダム管理（警報装置・テレメータ施設）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 電気通信 | 令和２年 ４月 | 約９ヶ月 | 無線施設更新一式 | ４５０百万円
24 | 飯詰ダム管理（警報装置・テレメータ施設）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 電気通信 | 令和２年 ７月 | 約８ヶ月 | 無線施設更新一式 | ４００百万円
25 | 小泊ダム堰堤改良（気象観測装置）工事 | 北津軽郡中泊町 | 北津軽郡中泊町 | 条件付き一般競争入札 | 電気通信 | 令和２年 ６月 | 約８ヶ月 | 気象観測装置更新一式 | ７０百万円
26 | 磯松海岸海岸維持工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約６ヶ月 | ブロック製作一式 | ３０～３５百万円
27 | 旧十川河川維持工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ９月 | 約６ヶ月 | 築堤・掘削一式 | １５～２０百万円
28 | 旧十川河川維持（河床整理）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約６ヶ月 | 河床掘削一式 | ３５～４０百万円
29 | 飯詰川河川維持（河床整理）工事 | 五所川原市 | 五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ９月 | 約６ヶ月 | 河床掘削一式 | ３５～４０百万円
30 | 国道１０１号道路改良（（仮）新追良瀬橋・Ａ１）工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ５月 | 約８ヶ月 | 橋台工 Ｎ＝１基 | ９０～１００百万円
31 | 岡崎２号区域急傾斜地崩壊対策工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ４月 | 約６ヶ月 | 連続繊維補強土工一式 | ２８～３０百万円
32 | トモエ沢通常砂防工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約６ヶ月 | コンクリート堰堤工一式 | ４６～４８百万円
33 | 赤石川河川維持（排水樋門修繕）工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ６月 | 約６ヶ月 | 排水樋門修繕工一式 | １８～２０百万円
34 | 郷沢川事業間連携通常砂防工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ７月 | 約６ヶ月 | コンクリート堰堤工一式 | ４８～５０百万円
35 | 松神川河床整理工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ７月 | 約５ヶ月 | 河床掘削工一式 雑木伐採工一式 | ４～５百万円
36 | 北浮田町区域急傾斜地崩壊対策工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ７月 | 約６ヶ月 | 現場打吹付法枠工一式 | ３６～３８百万円
37 | 追良瀬川河床整理工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ８月 | 約８ヶ月 | 河床掘削工一式 雑木伐採工一式 | １８～２０百万円
38 | 赤石川河床整理工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ８月 | 約８ヶ月 | 河床掘削工一式 雑木伐採工一式 | ４４～４６百万円
39 | 外二階沢砂防整備工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ８月 | 約８ヶ月 | 渓流保全工一式 ボックスカルバート工一式 | ３３～３５百万円
40 | 東股沢砂防整備工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ８月 | 約８ヶ月 | 堰堤腹付け工一式 | １３～１５百万円
41 | 鳴沢川河川改良工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ８月 | 約８ヶ月 | 護岸工一式 | ４８～５０百万円
42 | 仁瀬の沢砂防整備工事 | 西津軽郡深浦町 | 西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ８月 | 約８ヶ月 | 魚道工一式 | １８～２０百万円
43 | 津軽港港湾浚渫工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | しゅんせつ | 令和２年 ８月 | 約８ヶ月 | グラブ浚渫工一式 | ４８～５０百万円
44 | 北南中村沢総合流域防災砂防工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ９月 | 約７ヶ月 | 渓流保全工一式 | ４８～５０百万円
45 | 中村川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 令和２年 ９月 | 約７ヶ月 | 河床掘削工一式 雑木伐採工一式 | ８～１０百万円