## 下北地域県民局地域部
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表
| （４月３０日公表分） | [5 empty] | 部課・公所名 | 下北地域県民局地域整備部
番号 | 工事名 | 工事場所 | 工事場所 | 入札及び 契約の方法 | 工事種別 | 入札を 行う時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模
|  | （自） | （至）
1 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約７ヶ月 | 函渠工一式 | ５０百万円
2 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約７ヶ月 | 函渠工一式 | ５０百万円
3 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約７ヶ月 | 道路改良一式 | ９０百万円
4 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約７ヶ月 | 道路改良一式 | ９０百万円
5 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 条件付一般競争入札 | 舗装 | 平成３０年７月 | 約６ヶ月 | 舗装工一式 | ９０百万円
6 | 薬研佐井線道路改良工事 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 | 佐井村古佐井山国有林地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 道路改良一式 | ８３百万円
7 | 薬研佐井線道路改良工事 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 | 佐井村古佐井山国有林地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 道路改良一式 | ７７百万円
8 | 薬研佐井線道路改良工事 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 | 佐井村古佐井山国有林地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 道路改良一式 | ７５百万円
9 | 薬研佐井線道路改良(落石防護)工事 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 | 佐井村古佐井山国有林地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 落石防護柵一式 | ５６百万円
10 | 薬研佐井線道路改良(落石防護)工事 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 | 佐井村古佐井山国有林地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 落石防護柵一式 | ６６百万円
11 | 薬研佐井線道路改良(落石防護)工事 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 | 佐井村古佐井山国有林地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 落石防護柵一式 | ７２百万円
12 | 薬研佐井線道路改良工事 | むつ市大畑町赤滝山国有林地内 | 佐井村古佐井山国有林地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 道路改良一式 | ６８百万円
13 | むつ恐山公園大畑線道路改良工事 | むつ市大畑町葉色沢地内 | むつ市大畑町葉色沢地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約７ヶ月 | ブロック積工一式 | ７０百万円
14 | 村道古野･大川目線橋梁整備工事(代行) | 風間浦村大字易国間地内 | 風間浦村大字易国間地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約７ヶ月 | 橋梁下部工１基 | ６５百万円
15 | 村道古野･大川目線橋梁整備工事(代行) | 風間浦村大字易国間地内 | 風間浦村大字易国間地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約７ヶ月 | 橋梁下部工１基 | ６５百万円
16 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大畑町二枚橋地内 | むつ市大畑町二枚橋地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約６ヶ月 | 道路改良一式 | ９０百万円
17 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大畑町二枚橋地内 | むつ市大畑町二枚橋地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約６ヶ月 | 道路改良一式 | ７０百万円
18 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大畑町二枚橋地内 | むつ市大畑町二枚橋地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約６ヶ月 | 道路改良一式 | ７０百万円
19 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大畑町二枚橋地内 | むつ市大畑町二枚橋地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約６ヶ月 | 道路改良一式 | ７０百万円
20 | 川内佐井線道路改良工事 | むつ市川内町 田野沢山国有林 | むつ市川内町 田野沢山国有林 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年５月 | 約６ヶ月 | 雪崩防護施設 下部工一式 | ３５～４０百万円
21 | 川内佐井線道路改良工事 | むつ市川内町 田野沢山国有林 | むつ市川内町 田野沢山国有林 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年５月 | 約６ヶ月 | 雪崩防護施設 下部工一式 | ３５～４０百万円
22 | 国道３３８号道路災害 防除工事 | 下北郡佐井村大字 長後地内 | 下北郡佐井村大字 長後地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約４ヶ月 | 側溝工一式 | １０～１５百万円
23 | 国道３３８号凍雪害防止 工事 | むつ市川内町 桧川地内 | むつ市川内町 桧川地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 融雪溝工一式 | １５～２０百万円
24 | むつ恐山公園大畑線 道路災害防除工事 | むつ市大畑町 小目名地内 | むつ市大畑町 小目名地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３０年８月 | 約４ヶ月 | 落石防止工一式 | 約５百万円
25 | 国道３３８号橋梁補修（栗山大橋）工事 | むつ市栗山町地内 | むつ市栗山町地内 | 条件付一般競争入札 | とび・土工 | 平成３０年７月 | ８ヶ月 | 橋脚耐震補強一式 | １００百万円
26 | 国道２７９号橋梁補修（大赤川橋）工事 | むつ市大畑町大赤川地内 | むつ市大畑町大赤川地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３０年８月 | ７ヶ月 | 橋脚耐震補強一式 | ５０百万円
27 | 国道３３８号橋梁補修（古佐井橋）工事 | 下北郡佐井村大字佐井地内 | 下北郡佐井村大字佐井地内 | 指名競争入札 | 塗装 | 平成３０年６月 | ５ヶ月 | 塗装塗替一式 | ２０百万円
28 | 国道３３８号橋梁補修（水源地大橋）工事 | むつ市宇田町地内 | むつ市宇田町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ４ヶ月 | 橋梁補修一式 | １０百万円
29 | 国道３３８号橋梁補修（長後橋）工事 | 下北郡佐井村大字長後地内 | 下北郡佐井村大字長後地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ４ヶ月 | 橋梁補修一式 | １０百万円
30 | 国道３３８号橋梁補修（太田橋）工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 条件付一般競争入札 | とび・土工 | 平成３０年９月 | ６ヶ月 | 橋脚耐震補強一式 | ６０百万円
31 | 長後川内線橋梁補修（三開橋）工事 | むつ市川内町福浦山地内 | むつ市川内町福浦山地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３０年８月 | ７ヶ月 | 橋脚耐震補強一式 | ５０百万円
32 | 国道３３８号橋梁架替（舘越橋）工事 | むつ市脇野沢七引地内 | むつ市脇野沢七引地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | ９ヶ月 | 橋梁上部工一式 | １２０百万円
33 | 国道３３８号橋梁架替（七引橋）工事 | むつ市脇野沢七引地内 | むつ市脇野沢七引地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | ４ヶ月 | 橋梁補修一式 | １５百万円
34 | 長後川内線道路災害防除（野平ロックシェッド補修）工事 | むつ市川内町福浦山地内 | むつ市川内町福浦山地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年５月 | ５ヶ月 | ロックシェッド修繕一式 | ３０百万円
35 | 田名部川総合流域防災工事 | むつ市大字苫生町 地内 | むつ市大字苫生町 地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | ６ヶ月 | 浸水護岸工一式 | ３０～４０百万円
36 | 蛇浦川通常砂防工事 | 下北郡風間浦村大字蛇浦 地内 | 下北郡風間浦村大字蛇浦 地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | ６ヶ月 | 砂防堰堤工 一式 | ３０～４０百万円
37 | 中白糠沢通常砂防工事 | 下北郡東通村大字白糠 地内 | 下北郡東通村大字白糠 地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | ６ヶ月 | 砂防堰堤工 一式 | ４０～５０百万円
38 | 大荒川火山砂防工事 | むつ市大字大平 地内 | むつ市大字大平 地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | ６ヶ月 | 砂防堰堤工一式 | ３０～４０百万円
39 | 稲崎・入口海岸堤防等老朽化対策緊急工事 | 下北郡東通村大字野牛地内 | 下北郡東通村大字野牛 地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | ６ヶ月 | 海岸ブロック製作一式 | １０～２０百万円
40 | 湯の小川砂防整備工事 | むつ市川内町湯野川地内 | むつ市川内町湯野川 地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | ６ヶ月 | 護岸工一式 | １０～２０百万円
41 | 九艘泊区域急傾斜地崩壊対策工事 | むつ市脇野沢九艘泊地内 | むつ市脇野沢九艘泊 地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３０年６月 | ５ヶ月 | 法面工一式 | １５百万円
42 | 釣屋浜1号区域急傾斜地崩壊対策工事 | むつ市大畑町釣屋浜地内 | むつ市大畑町釣屋浜 地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３０年６月 | ５ヶ月 | 法面工一式 | １３百万円
43 | 浜通区域急傾斜地対策工事 | 東通村大字白糠 地内 | 東通村大字白糠 地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３０年６月 | ４ヶ月 | 法面工一式 | ３０百万円
44 | 甲平ノ下区域急傾斜地崩壊対策工事 | 風間浦村下風呂 地内 | 風間浦村下風呂 地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 平成３０年６月 | ６ヶ月 | 法面工一式 | ４９百万円
45 | 大間港地方創生推進西防波堤工事 | 下北郡大間町 大字大間 | 下北郡大間町 大字大間 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 平成３０年５月 | 約５ヶ月 | 異形ブロック製作工一式 | ８５～９０百万円
46 | 仏ヶ浦港改修防波堤工事 | 下北郡佐井村 長後地内 | 下北郡佐井村 長後地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約５ヶ月 | 防波堤下部工一式 | ２０～２５百万円

## (記載例)
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | ○○地域県民局○○部
番号 | 業 務 名 | 工事場所 | 工事場所 | 入札及び 契約の方法 | 工事種別 | 入札を 行う時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模
|  | （自） | （至）
1 | ○○線特殊改良一種工事 | ○○郡○○町大字○○地内 | ○○郡○○町大字○○地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成○年 ○月 | 約○ヶ月 | 擁壁工一式、路盤工一式 | ○～△百万円
注１ 「概要」の欄は、当該工事の規模、構造、形式、工法等を簡潔に記載すること。
２ 用紙の大きさは、日本興業企画Ａ４横長とする。
Note on C10: 工事場所 地内までを記載
Note on G10: 入札予定時期 「平成○○年○月」と記入。
Note on H10: 工事期間 「約○ヶ月」、「○日」と記入。
Note on I10: 概要 業種毎に具体的な数量で記入。
Note on J10: 概算工事規模 「百万円」単位で記入。