## 下北地域県民局地域整備部部
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
工 事 発 注 見 通 し 一 覧 表
部課・公所名 下北地域県民局 地域整備部
番号 | 工 事 名 | 工事場所 | 工事場所 | 入札及び 契約の方法 | 工事種別 | 入札を 行う時期 | 工期 | 概要 | 概算工事規模
|  | （自） | （至）
9 | 国道２７９号道路災害防除工事 | 下北郡風間浦村易国間地内 | 下北郡風間浦村易国間地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 吹付法枠工一式 | ２５百万円
10 | 国道２７９号道路災害防除工事 | 下北郡風間浦村下風呂地内 | 下北郡風間浦村下風呂地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 吹付法枠工一式 | ２５百万円
11 | 国道３３８号道路災害防除工事 | むつ市川内町板家戸地内 | むつ市川内町板家戸地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ７月 | 約７ヶ月 | 吹付法枠工一式 | ４６百万円
12 | 国道３３８号凍雪害防止工事 | むつ市川内町桧川地内 | むつ市川内町桧川地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約７ヶ月 | 融雪溝工一式 | １５百万円
14 | むつ尻屋崎線交通安全対策（側溝整備）工事 | 下北郡東通村大字蒲野沢地内 | 下北郡東通村大字蒲野沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年７月 | 約５ヶ月 | 側溝工一式 | １１百万円
19 | 新湯川砂防設備等緊急改築工事 | 下北郡風間浦村大字下風呂地内 | 下北郡風間浦村大字下風呂地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 砂防堰堤腹付工 一式 | ５０～６０百万円
20 | 老部海岸維持工事 | 下北郡東通村大字白糠地内 | 下北郡東通村大字白糠地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約５ヶ月 | 浮標灯修繕 一式 | ５～１０百万円
21 | 稲崎・入口海岸老朽化対策工事 | 下北郡東通村大字野牛地内 | 下北郡東通村大字野牛地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約５ヶ月 | 海岸ブロック製作 一式 | ５～１０百万円
22 | 烏沢海岸侵食対策工事（その１） | むつ市大字烏沢地内 | むつ市大字烏沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約７ヶ月 | 海岸ブロック製作 一式 | ４０～４５百万円
23 | 烏沢海岸侵食対策工事（その２） | むつ市大字烏沢地内 | むつ市大字烏沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約７ヶ月 | 海岸ブロック製作 一式 | ４０～４５百万円
24 | 烏沢海岸侵食対策工事（その３） | むつ市大字烏沢地内 | むつ市大字烏沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約７ヶ月 | 海岸ブロック製作 一式 | ４０～４５百万円
25 | 烏沢海岸侵食対策工事（その４） | むつ市大字烏沢地内 | むつ市大字烏沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約７ヶ月 | 海岸ブロック製作 一式 | ４０～４５百万円
26 | 田名部川総合流域防災工事（その１） | むつ市大字苫生町地内 | むつ市大字苫生町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約７ヶ月 | 親水護岸工一式 | ３０～４０百万円
27 | 田名部川総合流域防災工事（その２） | むつ市大字苫生町地内 | むつ市大字苫生町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約７ヶ月 | 親水護岸工一式 | ３０～４０百万円
28 | 田名部川外河川砂防情報基盤総合整備工事（1/2) | むつ市大字田名部外地内 | むつ市大字田名部外地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 令和元年 ７月 | 約８ヶ月 | 監視カメラ設置 一式 | １０～１５百万円
29 | 田名部川外河川砂防情報基盤総合整備工事（2/2） | むつ市大字田名部外地内 | むつ市大字田名部外地内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 令和元年 ７月 | 約８ヶ月 | 水位計電源装置改修 一式 | １５～２０百万円
30 | 釣屋浜１号区域急傾斜崩壊対策工事 | むつ市大字大畑町釣屋浜地内 | むつ市大字大畑町釣屋浜地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年６月 | 約７ヶ月 | 法面工 一式 | ２０～３０百万
31 | 九艘泊区域急傾斜崩壊対策工 | むつ市脇野沢九艘泊地内 | むつ市脇野沢九艘泊地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 法面工 一式 | ４０～５０百万
32 | 甲平ノ下区域急傾斜地崩壊対策工事 | 下北郡風間浦村大字下風呂地内 | 下北郡風間浦村大字下風呂地内 | 条件付一般競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ８月 | 約４ヶ月 | 法面工 一式 | ８０～９０百万円
33 | 小沢7号区域急傾斜値対策工事 | むつ市脇野沢小沢地内 | むつ市脇野沢小沢地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 法面工 一式 | ５～１０百万円
34 | 田名部川河川維持工事 | むつ市大字赤坂外地内 | むつ市大字赤坂外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約４ヶ月 | 管理用通路舗装 一式 | ５～１０百万円
35 | 赤平6号区域急傾地対策工事 | 下北郡東通村大字白糠地内 | 下北郡東通村大字白糠地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ８月 | 約４ヶ月 | 法面工 一式 | ２０～２５百万円
36 | 田名部川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事（1/2) | 下北郡東通村大字蒲野沢地内 | 下北郡東通村大字蒲野沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工 一式 掘削工 一式 | １０～１５百万円
37 | 田名部川広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事（2/2） | 下北郡東通村大字蒲野沢地内 | 下北郡東通村大字蒲野沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工 一式 掘削工 一式 | １０～１５百万円
38 | 田名部川（目名川）広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | 下北郡東通村大字目名地内 | 下北郡東通村大字目名地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工 一式 掘削工 一式 | １０～１５百万円
39 | 田名部川（青平川）広域河川改修（国土強靭化緊急対策）工事 | むつ市大字田名部外地内 | むつ市大字田名部外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工 一式 掘削工 一式 | １０～１５百万円
40 | 大畑川総合流域防災（国土強靭化緊急対策）工事（1/2) | むつ市大畑町添木地内 | むつ市大畑町添木地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工 一式 掘削工 一式 | １０～１５百万円
41 | 大畑川総合流域防災（国土強靭化緊急対策）工事（2/2) | むつ市大畑町添木地内 | むつ市大畑町添木地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 伐木除根工 一式 掘削工 一式 | １０～１５百万円
44 | 仏ヶ浦 遊歩道設置工事 | 下北郡佐井村大字長後地内 | 下北郡佐井村大字長後地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 １０月 | 約６ヶ月 | 遊歩道設置 1式 | ５百万
45 | 仏ヶ浦 上部工改良工事 | 下北郡佐井村大字長後地内 | 下北郡佐井村大字長後地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 上部工改良 1式 | ３百万
46 | 大湊港改修（統合補助）下北ふ頭2号岸壁補修工事 | むつ市港町地内 | むつ市港町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 鋼矢板補修、防食工 1式 | ４０百万
47 | 大間港 維持 浚渫工事 | 下北郡大間町大字割石地内 | 下北郡大間町大字割石地内 | 指名競争入札 | しゅんせつ | 令和元年 ７月 | 約５ヶ月 | 泊地浚渫 1式 | １０百万
48 | 大間港 維持 舗装補修工事 | 下北郡大間町大字大間地内 | 下北郡大間町大字大間地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約４ヶ月 | エプロン舗装補修 1式 | ５百万
49 | 尻屋岬港 維持 側溝補修工事 | 下北郡東通村大字尻屋地内 | 下北郡東通村大字尻屋地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約４ヶ月 | 側溝補修 1式 | ４百万
50 | 大湊港 臨港道路３号線工事 | むつ市大平町地内 | むつ市大平町地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 令和元年 １０月 | 約６ヶ月 | 臨港道路新設 １式 | ４０百万
51 | 国道２７９号（むつ南バイパス）道路改良工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約５ヶ月 | 道路改良工一式 | ４５百万円
52 | 国道２７９号（むつ南バイパス）道路改良工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約５ヶ月 | 標識工一式 | ３０百万円
53 | 国道３３８号道路改良工事 | 下北郡東通村大字砂子又地内 | 下北郡東通村大字砂子又地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 道路改良工 一式 舗装工 一式 | ４５百万円
54 | 国道３３８号道路改良工事 | 下北郡東通村大字砂子又地内 | 下北郡東通村大字砂子又地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 道路改良工 一式 舗装工 一式 | ４５百万円
55 | 国道２７９号道路改良工事 | むつ市大畑町二枚橋地内 | むつ市大畑町二枚橋地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約６ヶ月 | 道路改良工 一式 舗装工 一式 | ９０百万円
56 | 古野･大川目線道路改良工事 | 下北郡風間浦村大字易国間地内 | 下北郡風間浦村大字易国間地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約９ヶ月 | 道路改良工 一式 | ９５百万円
57 | 国道３３８号道路維持補修工事 | むつ市宇田町地内 | むつ市宇田町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約４ヶ月 | 融雪溝修繕 一式 | ４百万円
58 | 国道２７９号橋梁補修（大赤川橋）工事 | むつ市大畑町赤川村地内 | むつ市大畑町赤川村地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約７ヶ月 | 落橋防止装置工 一式 | ８０百万円
59 | 国道３３８号橋梁補修（川内橋）工事 | むつ市川内町休所地内 | むつ市川内町休所地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約７ヶ月 | 落橋防止装置工 一式 | ８０百万円
60 | 国道３３８号橋梁補修（栗山大橋）工事 | むつ市栗山町地内 | むつ市栗山町地内 | 条件付一般競争入札 | 塗装 | 令和元年 ８月 | 約７ヶ月 | 塗装塗替 一式 | ８０百万円
61 | 国道３３８号橋梁補修（太田橋）工事 | むつ市大字田名部地内 | むつ市大字田名部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約７ヶ月 | 橋脚耐震補強 一基 | ４５百万円
62 | 下北停車場線橋梁補修（下北橋）工事 | むつ市下北町地内 | むつ市下北町地内 | 条件付一般競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約７ヶ月 | 仮締切工 一式 | １６０百万円
63 | 国道２７９号舗装補修（事業債）工事 | むつ市大畑町佐助川地内 | むつ市大畑町佐助川地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 切削オーバーレイ 一式 | ４７百万円
64 | 国道２７９号舗装補修（事業債）工事 | むつ市奥内地内 | むつ市奥内地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 令和元年 ９月 | 約４ヶ月 | 切削オーバーレイ 一式 | ４７百万円
65 | 国道３３８号交通安全対策工事 | 下北郡大間町奥戸地内 | 下北郡大間町奥戸地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ７月 | 約７ヶ月 | 視距改良工一式 | １４百万円
66 | 川内佐井線道路改良工事 | むつ市川内町田野沢山国有林地内 | むつ市川内町田野沢山国有林地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約８ヶ月 | スノーシェッド下部工一式 | ９０百万円
67 | 川内佐井線道路改良工事 | むつ市川内町田野沢山国有林地内 | むつ市川内町田野沢山国有林地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約８ヶ月 | スノーシェッド下部工一式 | ８０百万円
68 | むつ恐山公園大畑線道路災害防除工事 | むつ市大畑町小目名地内 | むつ市大畑町小目名地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ８月 | 約６ヶ月 | 吹付法枠工一式 | ３０百万円
69 | 国道３３８号交通安全対策工事 | むつ市川内町田野沢地内 | むつ市川内町田野沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 ８月 | 約７ヶ月 | 土工、法面工一式 | ７２百万円
70 | 国道３３８号道路災害防除工事 | 下北郡佐井村大字牛滝地内 | 下北郡佐井村大字牛滝地内 | 指名競争入札 | とび・土工 | 令和元年 ９月 | 約６ヶ月 | 吹付法枠工一式 | ３０百万円
71 | 川内佐井線道路改良工事 | むつ市川内町田野沢山国有林地内 | むつ市川内町田野沢山国有林地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和元年 １０月 | 約１０ヶ月 | スノーシェッド上部工一式 | ９５百万円
72 | 県営住宅（昭和団地）給湯器更新工事 | むつ市昭和町地内 | むつ市昭和町地内 | 指名競争入札 | 管 | 令和元年 ７月 | 約４ヶ月 | 給湯器設備更新一式 | ５百万円