## 三八地域県民局地域整備部
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
建 設 関 連 業 務 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | 三八地域県民局地域整備部
番号 | 業務名 | 業務場所 | 業務場所 | 入札及び 契約の方法 | 業務種別 | 入札を 行う時期 | 業務期間 | 概要 | 概算業務規模
|  | （自） | （至）
3 | 国道４５４号道路改良詳細設計業務委託 | 八戸市大字豊崎地内 | 八戸市大字豊崎地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約４ヶ月 | 詳細設計（修正） L=2.7km | ７百万円
4 | 櫛引上名久井三戸線道路台帳作成業務委託 | 三戸郡南部町大字森越地内 | 三戸郡南部町大字森越地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年１０月 | 約４ヶ月 | 道路台帳作成 L=1km | ２百万円
5 | 八戸環状線道路改良軟弱地盤解析業務委託 | 八戸市大字尻内地内 | 八戸市大字尻内地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約６ヶ月 | 解析等調査業務 1式 | ７百万円
7 | 国道４５４号道路台帳作成業務委託 | 三戸郡五戸町大字扇田地内 | 三戸郡五戸町大字扇田地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年１０月 | 約４ヶ月 | 道路台帳作成 L=1km | ２百万円
8 | 橋向五戸線道路改良測量・詳細設計業務委託 | 三戸郡五戸町大字石仏地内 | 三戸郡五戸町大字石仏地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約７ヶ月 | 設計延長 L=0.7km | ８百万円
10 | 三戸南部線橋梁補修（古牧橋）設計業務委託 | 三戸郡南部町大字大向地内 | 三戸郡南部町大字大向地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約８ヶ月 | 耐震補強設計 1式 | １３百万円
13 | 田子十和田湖線災害防除測量・設計業務委託 | 三戸郡田子町大字菖蒲谷地地内 | 三戸郡田子町大字菖蒲谷地地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約６ヶ月 | 法面工 1式 保安林解除 1式 | ２～４百万円
15 | 馬淵川浄化センター機械電気設備改築詳細設計業務委託 | 八戸市大字河原木地内 | 八戸市大字河原木地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約６ヶ月 | 詳細設計 １式 | ９百万円
16 | 馬淵川流域下水道管路施設改築詳細設計業務委託 | 八戸市大字河原木地内 | 八戸市大字河原木地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約６ヶ月 | 詳細設計 １式 | ９百万円
22 | 八戸環状線橋梁詳細設計修正業務委託 | 八戸市大字尻内地内 | 八戸市大字尻内地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約６ヶ月 | 橋梁詳細設計（修正） 1式 | ９百万円
23 | 八戸環状線橋梁詳細設計修正業務委託 | 八戸市大字尻内地内 | 八戸市大字尻内地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約６ヶ月 | 橋梁詳細設計（修正） 1式 | ９百万円
24 | 島守八戸線交通安全対策測量・設計業務委託 | 八戸市大字是川地内 | 八戸市大字是川地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 路線測量 1式 擁壁工設計 1式 | ２～４百万円
25 | 八戸階上線交通安全対策調査・設計業務委託 | 八戸市大字鮫町地内 | 八戸市大字鮫町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約６ヶ月 | 地質調査 1式 擁壁工設計 1式 | ６～８百万円
26 | 名久井岳公園線道路改良用地測量業務委託 | 三戸郡南部町大字法光寺地内 | 三戸郡南部町大字法光寺地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年７月 | 約６ヶ月 | 用地測量 1式 | ２７百万円
27 | 国道４５４号道路改良用地測量業務委託 | 八戸市大字豊崎地内 | 八戸市大字豊崎地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年７月 | 約８ヶ月 | 用地測量 1式 | ３０百万円
28 | 国道４５４号道路改良用地測量業務委託 | 八戸市大字豊崎地内 | 八戸市大字豊崎地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年７月 | 約８ヶ月 | 用地測量 1式 | ２１百万円
29 | 国道４５４号道路改良用地測量業務委託 | 八戸市大字豊崎地内 | 八戸市大字豊崎地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年７月 | 約８ヶ月 | 用地測量 1式 | ２４百万円
30 | 八戸階上線排水対策調査・設計業務委託 | 八戸市大字湊町地内 | 八戸市大字湊町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約４ヶ月 | 排水対策設計 Ｎ＝1式 4級基準点測量 Ｎ＝2点 | ２百万円
31 | 八戸階上線外路面下空洞解析業務委託 | 八戸市大字鮫町外地内 | 八戸市大字鮫町外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約９ヶ月 | 路面下空洞解析 1式 | ２５百万円