## 西北地域県民局地域整備部
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
建 設 関 連 業 務 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | 西北地域県民局地域整備部
番号 | 業務名 | 業務場所 | 業務場所 | 入札及び 契約の方法 | 業務種別 | 入札を 行う時期 | 業務期間 | 概要 | 概算業務規模
|  | （自） | （至）
1 | 五所川原岩木線道路改良軟弱地盤解析業務委託 | 北津軽郡板柳町大字高増地内 | 北津軽郡板柳町大字高増地内 | 指名競争入札 | 地質 | 平成３０年８月 | 約６ヶ月 | 軟弱地盤解析一式 | ５～６百万円
2 | 五所川原岩木線道路改良地質調査業務委託 | 北津軽郡板柳町大字高増地内 | 北津軽郡板柳町大字高増地内 | 指名競争入札 | 地質 | 平成３０年８月 | 約４ヶ月 | 地質調査一式 | ３～４百万円
3 | 国道101号交通安全施設整備（防雪柵）詳細設計業務委託 | つがる市大字木造越水地内 | つがる市大字木造越水地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約４ヶ月 | 防雪柵設計一式 | ２～３百万円
5 | 権現崎線災害防除用地測量業務委託 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年８月 | 約３ヶ月 | 用地測量１式 | ２百万円
6 | 持子沢鶴田線交通安全施設整備用地測量業務委託 | 北津軽郡鶴田町大字横萢地内 | 北津軽郡鶴田町大字横萢地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年７月 | 約４ヶ月 | 用地測量１式 | ７百万円
10 | 国道339号道路災害防除測量・設計業務委託 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 北津軽郡中泊町大字小泊地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約４ヶ月 | ブロック積補修設計１式 | ４百万円
11 | 五所川原車力線道路交通安全対策測量・設計業務委託 | つがる市車力町地内 | つがる市車力町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約４ヶ月 | 歩道設計１式 | ４百万円
12 | 十川広域河川改修設計業務委託 | 五所川原市広田地内 | 五所川原市広田地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ５ヶ月 | 堤防改良設計 一式 | ７百万円
13 | 十川広域河川改修設計業務委託 | 五所川原市梅田地内 | 五所川原市梅田地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ５ヶ月 | 河道修正設計 一式 | ６百万円
15 | 旧十川広域河川改修設計業務委託 | 五所川原市金木町蒔田地内 | 五所川原市金木町蒔田地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ５ヶ月 | 施工計画策定 一式 | ５百万円
16 | 旧十川広域河川改修設計業務委託 | 五所川原市金木町沢部地内 | 五所川原市金木町沢部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ８ヶ月 | 橋梁詳細設計 一式 | ３５百万円
17 | 旧十川広域河川改修設計業務委託 | 五所川原市金木町沢部地内 | 五所川原市金木町沢部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ５ヶ月 | 用排水路詳細設計 一式 | ５百万円
18 | 旧十川広域河川改修設計業務委託 | 五所川原市金木町沢部地内 | 五所川原市金木町沢部地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | ５ヶ月 | 軟弱地盤解析 一式 | ５百万円
19 | 白倉沢通常砂防用地測量業務委託 | 北津軽郡中泊町小泊下前地内 | 北津軽郡中泊町小泊下前地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年７月 | ６ヶ月 | 用地測量 一式 | １４百万円
24 | 脇元海岸海岸維持 設計業務委託 | 五所川原市大字 脇元地内 | 五所川原市大字 脇元地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約７ヶ月 | 消波・離岸堤設計1式 | 8～9百万円
27 | 宮野沢川所管換申請書 作成業務委託 | 中泊町大字 中里地内 | 北津軽郡中泊町 大字中里地内 | 指名競争入札 | 補償 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 申請書作成1式 | 2～3百万円
28 | 鳥谷川外河川改良 設計業務委託 | 中泊町大字 中里外地内 | 北津軽郡中泊町 大字中里外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約７ヶ月 | 河川詳細設計1式 | 4～5百万円
29 | 飯詰川河川改良 設計業務委託 | 五所川原市大字 飯詰地内 | 五所川原市大字 飯詰地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年９月 | 約７ヶ月 | 河川詳細設計1式 | 4～5百万円
30 | 相内川河川維持 （工損調査）業務委託 | 五所川原市大字 相内地内 | 五所川原市大字 相内地内 | 指名競争入札 | 補償 | 平成３０年９月 | 約３ヶ月 | 工損調査（事後調査）1式 | 2～3百万円
31 | 国道１０１号（夕陽海岸大橋）橋梁補修設計業務委託 | 西津軽郡深浦町大字驫木地内 | 西津軽郡深浦町大字驫木地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年８月 | 約７ヶ月 | 橋梁補修設計一式 | ５～１０百万円
35 | トモエ沢通常砂防設計業務委託 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 一般競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約９ヶ月 | 詳細設計一式 | １５百万円
36 | トモエ沢通常砂防測量業務委託 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年６月 | 約４ヶ月 | 地形測量一式 | ４百万円
37 | トモエ沢通常砂防地質調査業務委託 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 指名競争入札 | 地質 | 平成３０年７月 | 約４ヶ月 | 土質ボーリングN=4箇所 | ３百万円
38 | 七里長浜港港湾地方創生推進環境等検討業務委託 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字基北浮田町地内 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字基北浮田町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約９ヶ月 | 環境調査一式 | １５百万円
39 | 七里長浜港橋梁補修設計業務委託 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字北浮田町地内 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字北浮田町地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約６ヶ月 | 詳細設計一式 | １０百万円
40 | 大和田海岸外海岸堤防等老朽化対策緊急調査業務委託 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字姥袋町外地内 | 西津軽郡鰺ヶ沢町大字姥袋町外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約８ヶ月 | 堤防等調査一式 | １５百万円
41 | 木蓮寺海岸外海岸堤防等老朽化対策緊急調査業務委託 | 西津軽郡深浦町大字板貝外地内 | 西津軽郡深浦町大字板貝外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約８ヶ月 | 堤防等調査一式 | １５百万円
42 | 深沢総合流域防災砂防設備等緊急改築詳細設計業務委託 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 西津軽郡深浦町大字北金ヶ沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年６月 | 約９ヶ月 | 詳細設計一式 | １０百万円
43 | 国道339号（新長富橋）橋梁架替修正設計業務委託 | 五所川原市大字長富地内 | 五所川原市大字長富地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約６ヶ月 | 橋梁修正設計一式 | ７～８百万円
44 | 林五所川原線積寒地域道路整備(防雪)測量・設計業務委託 | 五所川原市大字鶴ヶ岡地内 | 五所川原市大字鶴ヶ岡地内 | 指名競争入札 | 土木 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 防雪柵設計１式 | ６百万円
45 | 林五所川原線積寒地域道路整備(防雪)地質調査業務委託 | 五所川原市大字鶴ヶ岡地内 | 五所川原市大字鶴ヶ岡地内 | 指名競争入札 | 地質 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 地質調査１式 | ４百万円
46 | 青森五所川原線災害防除用地測量業務委託 | 五所川原市金木町東嘉瀬山地内 | 五所川原市金木町東嘉瀬山地内 | 指名競争入札 | 測量 | 平成３０年７月 | 約５ヶ月 | 用地測量１式 | ２百万円