## 一覧表
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
建 設 関 連 業 務 発 注 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | 東青県土整備事務所
番号 | 業務名 | 業務場所 | 業務場所 | 入札及び 契約の方法 | 業務種別 | 入札を 行う時期 | 業務期間 | 概要 | 概算業務規模
|  | （自） | （至）
12 | 新青森県総合運動公園台帳整備業務委託 | 青森市大字宮田地内 | 青森市大字宮田地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約５ヶ月 | 現地測量 N=１式 | ６百万円
18 | 国道280号橋梁架替（蟹田橋）設計業務委託 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田 地内 | 東津軽郡外ヶ浜町字蟹田地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約１０ヶ月 | 旧橋撤去設計N=１式、 仮設歩道橋予備設計N=１式 | １２百万円
19 | 青森五所川原線道路改築（交安）施工計画検討業務委託 | 青森市大字羽白地内 | 青森市大字羽白地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 交差点設計N=１式 | ２百万円
20 | 青森環状野内線防雪地質調査業務委託 | 青森市大字上野地内 | 青森市大字上野地内 | 指名競争入札 | 地質 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 地質調査N=１式 | ３百万円
21 | 青森環状野内線防雪測量・設計業務委託 | 青森市大字上野地内 | 青森市大字上野地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 測量N=１式、詳細設計N=１式 | ７百万円
22 | 青森五所川原線災害防除修正設計業務委託 | 青森市新城山国有林 | 青森市新城山国有林 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 修正設計N=１式 | ２百万円
25 | 今別蟹田線交通安全対策測量・設計業務委託 | 東津軽郡今別町中沢地内 | 東津軽郡今別町中沢地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 測量N=１式、詳細設計N=１式 | ３百万円
26 | 五所川原浪岡線道路改築（交安）施工計画検討業務委託 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 交差点設計N=１式 | ２百万円
28 | 駒込ダム本体修正設計業務委託 | 青森市大字駒込地内 | 青森市大字駒込地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 立坑設計 N=１式 ストックヤード盛土設計 N=１式 法面対策工修正設計 N=１式 | ４０百万円
31 | 青森港海岸耐震対策耐震性能照査業務委託 | 青森市造道地内 | 青森市造道地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 耐震性能照査 N=１式 | ２５百万円
32 | 青森港海岸耐震対策耐震性能照査業務委託 | 青森市大字 久栗坂地内 | 青森市大字 久栗坂地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 耐震性能照査 N=１式 | ２０百万円
33 | 青森港海岸耐震対策地質調査業務委託 | 青森市大字 久栗坂地内 | 青森市大字 久栗坂地内 | 条件付き一般競争入札 | 地質 | 令和７年 ７月 | 約５ヶ月 | 地質調査 N=１式 | １５百万円
39 | 青森五所川原線道路改築（交安）用地調査（再算定）業務委託 | 青森市大字羽白地内 | 青森市大字羽白地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ７月 | 約３ヶ月 | 再算定 Ｎ＝１式 | ２～３百万円
40 | 五所川原浪岡線用地調査(土地評価)業務委託 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ９月 | 約６ヶ月 | 土地評価 Ｎ=１式 | ４～５百万円
46 | 青森東インター線道路改築（交安）用地調査業務委託 | 青森市大字馬屋尻地内 | 青森市大字馬屋尻地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ７月 | 約３ヶ月 | 用地調査 Ｎ=１式 | ２百万円
47 | 東青管内建設発生土受入地測量・設計業務委託 | 青森市大字大谷地内 | 青森市大字大谷地内 | 条件付き一般競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 建設発生土受入地測量・設計 １式 | ４０百万円
48 | 五本按沢砂防整備全体計画策定業務委託 | 青森市大字久栗坂地内 | 青森市大字久栗坂地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 全体計画策定 １式 | １０百万円
49 | 堤川外樋門等調査業務委託 | 青森市桜川6丁目外地内 | 青森市桜川6丁目外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約４ヶ月 | 樋門等点検 １式 | ６百万円
50 | 貴船川大規模特定河川4号橋施工計画検討業務委託 | 青森市大字野内地内 | 青森市大字野内地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ８月 | 約７ヶ月 | 3次元VRモデル作成 N=１式 点群測量 N=１式 | １２百万円
51 | 六條間沢通常砂防設計業務委託 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩六條間地内 | 東津軽郡外ヶ浜町字三厩六條間地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 堰堤詳細設計 N=１式 | ９百万円
52 | 蓬田・青森海岸外海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託 | 青森市大字後潟地内 | 青森市大字後潟地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 海岸長寿命計画策定 N=１式 | ２０百万円
53 | 奥村元区域メンテナンス工損調査業務委託 | 東津軽郡今別町大字奥平部地内 | 東津軽郡今別町大字奥平部地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ８月 | 約５ヶ月 | 建物事前調査 約4棟 | ５百万円
54 | ３・５・４号堤町通り浜田線道路改築事業費用便益分析業務委託 | 青森市奥野三丁目外地内 | 青森市奥野三丁目外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 7月 | 約６ヶ月 | 費用便益分析 N=１式 | ７百万円
55 | 駒込ダム事業評価検討業務委託 | 青森市大字駒込地内 | 青森市大字駒込地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 事業評価検討 N=１式 | １５百万円
56 | 青森港油川地区ふ頭用地詳細設計 業務委託 | 青森市大字 油川地内 | 青森市大字 油川地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ８月 | 約７ヶ月 | ふ頭用地詳細設計 N=１式 | ２０百万円
57 | 青森港油川地区ふ頭用地 測量業務委託 | 青森市大字 油川地内 | 青森市大字 油川地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ８月 | 約４ヶ月 | 地形測量 N=１式 | ５百万円
58 | 五所川原浪岡線用地調査(土地評価)業務委託 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ９月 | 約６ヶ月 | 土地評価 Ｎ=１式 | ４～５百万円
59 | 五所川原浪岡線用地調査(土地評価)業務委託 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 青森市浪岡大字下石川地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ９月 | 約６ヶ月 | 土地評価 Ｎ=１式 | ４～５百万円
60 | 3･4･2号西滝新城線道路改築（新城2の3の1）用地調査（再算定）業務委託 | 青森市大字馬屋尻地内 | 青森市大字馬屋尻地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ７月 | 約２ヶ月 | 再算定 Ｎ＝１式 | ２～３百万円
61 | 鶴ヶ坂千刈線冬季待避所設置用地測量・調査業務 | 青森市大字鶴ヶ坂地内 | 青森市大字鶴ヶ坂地内 | 指名競争入札 | 測量・補償 | 令和７年 ７月 | 約３ヶ月 | 用地測量 Ｎ=１式 用地調査 Ｎ=１式 | ６～７百万円