## 一覧表
第１号様式（第１条の２、第１条の３関係）
建 設 関 連 業 務 発 注 見 通 し 一 覧 表
[7 empty] | 部課・公所名 | 上北県土整備事務所
番号 | 業務名 | 業務場所 | 業務場所 | 入札及び 契約の方法 | 業務種別 | 入札を 行う時期 | 業務期間 | 概要 | 概算業務規模
|  | （自） | （至）
5 | 国道３９４号道路災害防除用地測量業務委託 | 上北郡七戸町字七戸深山国有林地内 | 上北郡七戸町字七戸深山国有林地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 用地測量 １式 | ９百万円
6 | 後平青森線災害防除設計業務委託 | 上北郡七戸町字北天間舘国有林地内 | 上北郡七戸町字北天間舘国有林地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和８年 ３月 | 約９ヶ月 | 擁壁洗堀対策設計 １式 | ９百万円
7 | 国道２７９号橋梁架替（鳴沢橋）詳細設計業務委託 | 上北郡野辺地町字鳴沢地内 | 上北郡野辺地町字鳴沢地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ８月 | 約７ヶ月 | 橋梁架替詳細設計 １式 | ５０百万円
8 | 国道２７９号橋梁架替（鳴沢橋）測量業務委託 | 上北郡野辺地町字鳴沢地内 | 上北郡野辺地町字鳴沢地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ８月 | 約６ヶ月 | 基準点測量、地形測量、応用測量 １式 | ５百万円
9 | 国道３９４号交通安全施設整備工損調査業務委託 | 上北郡七戸町字西上川原地内 | 上北郡七戸町字西上川原地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 ８月 | 約６ヶ月 | 工損調査 １式 | ５百万円
13 | 五戸六戸線橋梁補修（第１上吉田橋）設計業務委託 | 上北郡六戸町大字上吉田地内 | 上北郡六戸町大字上吉田地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 補修設計 １式 | １０百万円
14 | 国道１０２号道路改良（マイカー規制）実態調査業務委託 | 十和田市大字奥瀬外地内 | 十和田市大字奥瀬外地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 交通規制実態調査 １式 | ２０百万円
15 | 泊陸奥横浜停車場線道路改良道路詳細設計業務委託 | 上北郡六ヶ所村大字泊地内 | 上北郡六ヶ所村大字泊地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | トンネル詳細設計 １式 | ３０百万円
16 | 清水目ダム堆砂測量業務委託 | 上北郡東北町大字清水目深山地内 | 上北郡東北町大字清水目深山地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 堆砂測量 １式 | ５百万円
17 | ダム貯水位低下用放流設備点検業務委託 | 上北郡東北町大字清水目深山地内 | 上北郡東北町大字清水目深山地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | ダム設備点検 １式 | ５百万円
23 | 宇樽部川 砂防基本計画策定業務委託 | 十和田市大字奥瀬地内 | 十和田市大字奥瀬地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 砂防基本計画策定 １式 | ８百万円
27 | 十和田湖特環下水道ストックマネジメント実施方針策定業務委託 | 十和田市大字奥瀬地内 | 十和田市大字奥瀬地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | ストックマネジメント実施方針策定 １式 | １５百万円
28 | 十和田湖特環下水道管渠施設点検業務委託 | 十和田市大字奥瀬地内 | 十和田市大字奥瀬地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ８月 | 約６ヶ月 | 管路点検調査 １式 | ６百万円
35 | 後平青森線道路改良工事土地評価業務委託 | 上北郡七戸町字下志多地内 | 上北郡七戸町字下志多地内 | 指名競争入札 | 補償 | 令和７年 １１月 | 約４ヶ月 | 各画地の評価格算定業務 Ｎ＝７０画地 | ７百万円
36 | むつ小川原港給水・照明施設（新納屋地区）予備設計業務委託 | 上北郡六ヶ所村大字鷹架地内 | 上北郡六ヶ所村大字鷹架地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木 | 令和７年 ８月 | 約７ヶ月 | 給水施設予備設計１式、照明施設予備設計１式 | １５百万円
37 | むつ小川原港防砂堤（１）補修設計業務委託 | 上北郡六ヶ所村大字尾駮地先 | 上北郡六ヶ所村大字尾駮地先 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約７ヶ月 | 防砂堤補修設計１式 | ９百万円
38 | むつ小川原港維持深浅測量業務委託 | 上北郡六ヶ所村大字鷹架外地先 | 上北郡六ヶ所村大字鷹架外地先 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約７ヶ月 | 深浅測量１式 | ７百万円
39 | 国道２７９号交通安全対策測量・設計業務委託 | 上北郡野辺地町字坊ノ塚地内 | 上北郡野辺地町字坊ノ塚地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ８月 | 約５ヶ月 | 歩道補修測量・設計 １式 | ５百万円
40 | 八戸野辺地線交通安全施設整備用地測量業務委託 | 上北郡おいらせ町青葉5丁目地内 | 上北郡おいらせ町青葉5丁目地内 | 条件付き一般競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 用地測量 １式 | １２百万円
41 | 八戸野辺地線橋梁補修（犬落瀬跨線橋）設計業務委託 | 上北郡六戸町大字犬落瀬 | 上北郡六戸町大字犬落瀬 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 橋梁補修設計 １式 | ９百万円
42 | 上野十和田線防雪測量業務委託 | 十和田市大字大沢田地内 | 十和田市大字大沢田地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ９月 | 約６ヶ月 | 現地測量、路線測量 １式 | ５百万円
43 | 上野十和田線防雪設計業務委託 | 十和田市大字大沢田地内 | 十和田市大字大沢田地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ９月 | 約６ヶ月 | 防雪柵設計 １式 | ５百万円
44 | 上野十和田線地質調査業務委託 | 十和田市大字大沢田地内 | 十和田市大字大沢田地内 | 指名競争入札 | 地質 | 令和７年 ９月 | 約６ヶ月 | 機械ボーリング １式 | ５百万円
45 | 国道３３８号防雪測量業務委託 | 上北郡六ヶ所村大字出戸地内 | 上北郡六ヶ所村大字出戸地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ９月 | 約６ヶ月 | 現地測量、路線測量 １式 | ５百万円
46 | 藤島川外河川維持測量・設計業務委託 | 十和田市大字藤島外地内 | 十和田市大字藤島外地内 | 指名競争入札 | 土木 | 令和７年 ７月 | 約６ヶ月 | 測量、設計 １式 | ５百万円
47 | 東北横浜線道路改良用地測量業務委託 | 上北郡六ヶ所村字内子内地内 | 上北郡六ヶ所村字内子内地内 | 随意契約 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約２ヶ月 | 用地測量 １式 | ２百万円
48 | 八戸野辺地線交通安全対策用地測量・調査 | 上北郡おいらせ町青葉地内 | 上北郡おいらせ町青葉地内 | 条件付き一般競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約８ヶ月 | 用地測量Ａ＝１，６３０㎡ | １２百万円
49 | 国道３３８号交通安全施設整備工事再算定業務委託 | 三沢市三川目地内 | 三沢市三川目地内 | 指名競争入札 | 測量 | 令和７年 ７月 | 約３ヶ月 | 再積算業務Ｎ＝１０所有者、杭復元測量 | ５～６百万円
注１ 「概要」の欄は、当該工事の規模、構造、形式、工法等を簡潔に記載すること。
２ 用紙の大きさは、日本興業企画Ａ４横長とする。