## Sheet1
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 乙供停車場中野線舗装道維持修繕工事 | 上北郡 七戸町 | 上北郡 七戸町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 15 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 上野十和田線舗装道維持修繕工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 25 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道338号舗装道維持修繕工事 | 上北郡 六ヶ所村 | 上北郡 六ヶ所村 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 45 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 三沢十和田線舗装道維持修繕工事 | 上北郡 六戸町 | 上北郡 六戸町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 25 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 百石下田線舗装道維持修繕工事 | 上北郡 おいらせ町 | 上北郡 おいらせ町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 15 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号舗装道維持修繕工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 25 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 尾駮有戸停車場線舗装道維持修繕工事 | 上北郡 六ヶ所村 | 上北郡 六ヶ所村 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 45 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 水喰上北町停車場線舗装道維持修繕工事 | 上北郡 東北町 | 上北郡 東北町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 20 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 後平青森線舗装道維持修繕工事 | 上北郡 七戸町 | 上北郡 七戸町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 6 | 舗装補修 １式 | 15 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号外樹木伐採工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-07-01 | 6 | 樹木伐採 １式 | 49 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号外道路管理工事 | 十和田市外 | 十和田市外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 道路管理工事 １式 | 49
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号外道路管理工事 | 上北郡 野辺地町外 | 上北郡 野辺地町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 道路管理工事 １式 | 45
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道338号外道路管理工事 | 上北郡 おいらせ町外 | 上北郡 おいらせ町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 道路管理工事 １式 | 45
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道394号外道路管理工事 | 上北郡 七戸町外 | 上北郡 七戸町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 道路管理工事 １式 | 30
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号外舗装道維持修繕（穴埋工）工事 | 十和田市外 | 十和田市外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 穴埋工 １式 | 20
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号外舗装道維持修繕（穴埋工）工事 | 上北郡 野辺地町外 | 上北郡 野辺地町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 穴埋工 １式 | 20
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道338号外舗装道維持修繕（穴埋工）工事 | 三沢市外 | 三沢市外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 穴埋工 １式 | 20
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道394号外舗装道維持修繕（穴埋工）工事 | 上北郡 七戸町外 | 上北郡 七戸町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 穴埋工 １式 | 20
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号外防雪工事 | 十和田市外 | 十和田市外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 10 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 横浜六ヶ所線外防雪工事 | 上北郡 横浜町外 | 上北郡 横浜町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 16 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号外防雪工事 | 上北郡 野辺地町外 | 上北郡 野辺地町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 23 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道338号外防雪工事 | 上北郡 六ヶ所村外 | 上北郡 六ヶ所村外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 13 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 野辺地六ケ所線外防雪工事 | 上北郡 六ヶ所村外 | 上北郡 六ヶ所村外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 25 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道394号外防雪工事 | 上北郡 東北町外 | 上北郡 東北町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 21 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 天ヶ森三沢線外防雪工事 | 三沢市外 | 三沢市外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 20 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 八戸野辺地線外防雪工事 | 上北郡 東北町外 | 上北郡 東北町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 20 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 米田六戸線外防雪工事 | 上北郡 六戸町外 | 上北郡 六戸町外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 防雪柵設置・撤去 １式 | 12 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 上野十和田線交通安全施設整備工事 | 上北郡 東北町 | 上北郡 東北町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 18 | 擁壁工 １式 組立歩道工 １式 | 250 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号橋梁補修（奥入瀬橋）工事 | 十和田市 | 十和田市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-07-01 | 9 | 耐震補強工 １式 | 121 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号橋梁補修（十和田橋）工事 | 十和田市 | 十和田市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-07-01 | 9 | 橋梁補修工 １式 | 76 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号橋梁補修（松ノ木平跨線橋）工事 | 上北郡 野辺地町 | 上北郡 野辺地町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-12-01 | 12 | 塗装塗替工 １式 防護柵取替工 １式 | 75 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号橋梁補修（鶏沢橋）工事 | 上北郡 横浜町 | 上北郡 横浜町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 8 | 表面処理工 １式 断面修復工 １式 | 40 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 八戸野辺地線橋梁補修（砂土路橋）工事 | 上北郡 東北町 | 上北郡 東北町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-07-01 | 9 | 耐震補強工 １式 | 80 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道394号交通安全施設整備工事 | 上北郡 東北町 | 上北郡 東北町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 8 | 歩道工 １式 | 35 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 三沢十和田線交通安全施設整備工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 7 | 擁壁工 １式 歩道工 １式 | 19 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 三沢十和田線交通安全施設整備工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 7 | 擁壁工 １式 | 19 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道394号交通安全施設整備工事 | 上北郡 六ヶ所村 | 上北郡 六ヶ所村 | 指名競争入札 | 舗装 | 2025-07-01 | 9 | 舗装工 １式 | 40 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 三沢七戸線橋梁補修（金矢橋）工事 | 三沢市 | 三沢市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-07-01 | 7 | 排水工 １式 | 20 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 水喰上北町停車場線橋梁補修（甲地橋）工事 | 上北郡 七戸町 | 上北郡 七戸町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-07-01 | 9 | 塗装塗替工 １式 支承補修工 １式 高欄補修工 １式 | 96 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 後平青森線橋梁架替（上北鉱山8号橋）工事 | 上北郡 七戸町 | 上北郡 七戸町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-11-01 | 14 | 函渠工 １式 | 110 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 泊睦奥横浜停車場線橋梁補修（三保川橋）工事 | 上北郡 横浜町 | 上北郡 横浜町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 8 | 橋梁補修工 １式 | 38 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号交通安全対策工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-07-01 | 6 | 歩道工 １式 | 40 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 三沢十和田線交通安全対策工事 | 上北郡 六戸町 | 上北郡 六戸町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 9 | 管渠工 １式 | 50 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 中野渡十和田線防雪工事 | 十和田市 | 十和田市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 7 | 防雪柵工 １式 | 50 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道102号橋梁補修（上法量橋）工事 | 十和田市 大字法量 | 十和田市 大字法量 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 4 | 橋梁補修工N=1.0式 | 12 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 東北横浜線道路改良工事 | 上北郡 六ヶ所村 | 上北郡 六ヶ所村 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-10-01 | 8 | 函渠工 １式 | 120 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 三沢七戸線道路改良工事 | 上北郡 六戸町 | 上北郡 六戸町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-10-01 | 8 | 道路改良工 １式 | 160 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 馬門野辺地線橋梁架替（野辺地橋）工事 | 上北郡 野辺地町 | 上北郡 野辺地町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-10-01 | 10 | 橋面工 １式 | 120 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 中野川河川維持工事 | 上北郡 七戸町 | 上北郡 七戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 床止工 １式 | 40 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 十和田湖河川維持水位観測局設置工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2025-08-01 | 5 | 水位観測局設置工 １式 | 2 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 奥入瀬川河川維持（樋門補修）工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 樋門工 １式 | 25 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 後藤川河床整理工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 5 | 掘削工 １式 | 8 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 鶏沢川河床整理工事 | 上北郡 横浜町 | 上北郡 横浜町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 掘削工 １式 | 15 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 七戸川外総合流域防災（加速化対策）工事 | 上北郡 七戸町 | 上北郡 七戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 5 | 掘削工 １式 | 8 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 七戸川外総合流域防災（加速化対策）工事 | 上北郡 七戸町 | 上北郡 七戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2025-08-01 | 5 | 掘削工 １式 | 8 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修中岫排水樋門工事 | 上北郡 東北町 | 上北郡 東北町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-10-01 | 9 | 樋門・樋管本体工 １式 | 200 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 高瀬川（七戸川）大規模特定河川改修徳万才揚水機場工事 | 上北郡 東北町 | 上北郡 東北町 | 指名競争入札 | 電気 | 2025-07-01 | 6 | ポンプ施設移設 １式 | 40 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 明神川大規模特定河川改修工事 | 上北郡 おいらせ町 | 上北郡 おいらせ町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-09-01 | 6 | 掘削工 １式 | 50 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 塔ノ沢山2号区域急傾斜地対策工事 | 上北郡 東北町 | 上北郡 東北町 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2025-07-01 | 8 | 法面工 １式 | 30 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 上小中野2号区域急傾斜地対策工事 | 上北郡 野辺地町 | 上北郡 野辺地町 | 条件付き一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2025-07-01 | 9 | 法面工 １式 | 80 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 十和田湖特環下水道休屋第1ポンプ場直流電源装置修繕工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 電気 | 2025-07-01 | 7 | 直流電源装置更新 １式 | 7 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 十和田湖特環下水道休屋第2ポンプ場直流電源装置修繕工事 | 十和田市 | 十和田市 | 指名競争入札 | 電気 | 2025-07-01 | 7 | 直流電源装置更新 １式 | 7 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号道路改良(北BP)工事 | 上北郡横浜町字鶏ケ唄 | 上北郡横浜町字鶏ケ唄 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-10-01 | 9 | カルバート工 １式 | 300 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号道路改良(北BP)工事 | 上北郡横浜町字林尻 | 上北郡横浜町字林尻 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-10-01 | 9 | カルバート工 １式 | 140 |  | ○
南部 | 青森県 | 上北県土整備事務所 | 国道279号道路改良(北BP)工事 | 上北郡横浜町字太郎須田 | 上北郡横浜町字太郎須田 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2025-10-01 | 9 | 防護柵工 １式 舗装工 １式 | 150 |  | ○