## Sheet1
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | むつ尻屋崎線橋梁架替（野牛橋）工事 | 下北郡東通村大字野牛 | 下北郡東通村大字野牛 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 7 | 旧橋撤去工 N=1式 | 30 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | むつ尻屋崎線橋梁架替（野牛橋）仮設材賃料工事 | 下北郡東通村大字野牛 | 下北郡東通村大字野牛 | 随意契約 | 土木一式 | 2026-05-01 | 9 | 仮設工 N=1式 | 8
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 関根蒲野沢線道路改良工事 | 下北郡東通村大字蒲野沢 | 下北郡東通村大字蒲野沢 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-07-01 | 5 | 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | むつ尻屋崎線橋梁架替（赤坂橋）工事 | むつ市大字田名部 | むつ市大字田名部 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2026-08-01 | 8 | 護岸工 N=1式 | 130 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 九艘泊脇野沢線橋梁架替（平和橋）工事 | むつ市脇野沢渡向 | むつ市脇野沢渡向 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2026-08-01 | 8 | 旧橋撤去工 N=1式 | 60 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | むつ尻屋崎線橋梁架替（野牛橋）工事 | 下北郡東通村大字野牛 | 下北郡東通村大字野牛 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2026-08-01 | 8 | 旧橋撤去工 N=1式 | 90 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号道路改良工事 | むつ市桜木町 | むつ市桜木町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2026-09-01 | 7 | 道路土工 N=1式 舗装工 N=1式 | 50 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号道路改良工事 | むつ市大湊上町 | むつ市大湊上町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2026-10-01 | 7 | 道路土工 N=1式 | 100 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事 | むつ市大字田名部 | むつ市大字田名部 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 6 | 道路維持修繕工 N=1式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道279号（むつ南バイパス）道路改良工事 | むつ市大字田名部 | むつ市大字田名部 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-08-01 | 6 | 道路維持修繕工 N=1式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道279号交通安全対策工事 | むつ市関根 | むつ市関根 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 6 | 歩道工 1式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号交通安全施設整備（電線共同溝）工事 | むつ市中央 | むつ市中央 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2026-06-01 | 10 | 電線共同溝 1式 | 200 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号道路災害防除工事 | 下北郡佐井村縫道石国有林 | 下北郡佐井村縫道石国有林 | 条件付き一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-05-01 | 10 | 法面工 1式 | 90 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号（栗山トンネル）融雪設備工事 | むつ市柳町四丁目 | むつ市柳町四丁目 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 8 | 融雪設備補修工 1式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号道路付属物補修（道路情報板）工事 | むつ市脇野沢辰内 | むつ市脇野沢辰内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2026-06-01 | 6 | 道路情報板更新 N=１基 | 30 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号融雪ポンプ更新工事 | むつ市川内町川内 | むつ市川内町川内 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置 | 2026-06-01 | 6 | ポンプ更新 N=2基 | 57 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号融雪ポンプ更新工事 | むつ市脇野沢本村 | むつ市脇野沢本村 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 2026-06-01 | 6 | ポンプ更新 N=1基 | 39 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号融雪ポンプ更新工事 | むつ市川内町高野川 | むつ市川内町高野川 | 指名競争入札 | 機械器具設置 | 2026-06-01 | 5 | ポンプ更新 N=1基 | 7 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道279号舗装補修工事 | むつ市大字奥内 | むつ市大字奥内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-06-01 | 5 | 舗装補修 N=１式 | 25 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道279号舗装補修工事 | むつ市大字奥内 | むつ市大字奥内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-06-01 | 6 | 舗装補修 N=１式 | 45 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号外舗装補修工事 | むつ市松山町 | むつ市金谷一丁目 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-06-01 | 4 | 舗装補修 N=１式 | 15 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道279号舗装補修工事 | むつ市大字田名部 | むつ市大字田名部 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-06-01 | 5 | 舗装補修 N=１式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号舗装補修工事 | むつ市宇田町 | むつ市宇田町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-07-01 | 5 | 舗装補修 N=１式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号舗装補修工事 | むつ市大湊上町 | むつ市大湊上町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-07-01 | 5 | 舗装補修 N=１式 | 30 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号舗装補修工事 | 下北郡東通村大字砂子又 | 下北郡東通村大字砂子又 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-07-01 | 5 | 舗装補修 N=１式 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 国道338号舗装補修工事 | むつ市川内町川内 | むつ市川内町川内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2026-07-01 | 5 | 舗装補修 N=１式 | 25 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 川内ダム管理設備（網場）修繕工事 | むつ市川内町福浦山 | むつ市川内町福浦山 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 5 | 網場修繕工 1式 | 15 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 監視局外河川改良（緊急自然災害防磁対策事業債）工事 | 下北郡東通村大字蒲野沢外 | 下北郡東通村大字蒲野沢外 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2026-05-01 | 8 | 情報基盤更新 | 49 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 川内ダム堤体観測装置更新工事 | むつ市川内町福浦山 | むつ市川内町福浦山 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2026-05-01 | 8 | 堤体観測装置更新 | 10 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 烏沢海岸侵食対策（その４）工事 | むつ市大字関根 | むつ市大字関根 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 5 | ブロック製作 | 30 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 烏沢海岸侵食対策（その５）工事 | むつ市大字関根 | むつ市大字関根 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 5 | ブロック製作 | 20 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 奥戸川河川維持工事 | 下北郡大間町大字奥戸 | 下北郡大間町大字奥戸 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 7 | 樋門・樋管本体工 | 40 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 北畑沢火山砂防工事 | むつ市川内町家ノ辺 | むつ市川内町家ノ辺 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 10 | 堰堤工 | 53 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 茶水区域急傾斜地崩壊対策工事 | むつ市大畑町孫次郎間 | むつ市大畑町孫次郎間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-05-01 | 10 | 法面工 | 25 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 柳町区域急傾斜地崩壊対策工事 | むつ市柳町二丁目 | むつ市柳町二丁目 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-05-01 | 10 | 法面工 | 49 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 孫次郎間区域外急傾斜地崩壊対策工事 | むつ市大畑町孫次郎間 | むつ市大畑町孫次郎間 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-05-01 | 10 | 法面工 | 49 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 赤平６号区域急傾斜地対策工事 | 下北郡東通村大字白糠 | 下北郡東通村大字白糠 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-06-01 | 9 | 法面工 | 30 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 新井田区域急傾斜地対策工事 | むつ市脇野沢新井田 | むつ市脇野沢新井田 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-06-01 | 9 | 法面工 | 16 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 甲平ノ下区域急傾斜地対策工事 | 下北郡風間浦村大字下風呂 | 下北郡風間浦村大字下風呂 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-06-01 | 9 | 法面工 | 22 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 桧川区域急傾斜地対策工事 | むつ市川内町桧川 | むつ市川内町桧川 | 指名競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2026-06-01 | 8 | 簡易吹付枠工 | 30 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 大湊港維持セーリング会場整備工事 | むつ市真砂町 | むつ市真砂町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 7 | 国スポセーリング会場整備 | 5 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 川内港海岸維持ボードウォーク補修工事 | むつ市川内町川内 | むつ市川内町川内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-05-01 | 7 | ボードウォーク補修工 | 26 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 川内港海岸維持施設修繕工事 | むつ市川内町川内 | むつ市川内町川内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2026-08-01 | 5 | 四阿等修繕 | 5 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 大間港維持浚渫工事 | 下北郡大間町大字大間 | 下北郡大間町大字大間 | 指名競争入札 | しゆんせつ | 2026-06-01 | 6 | 維持浚渫工 | 15 |  | ○
下北 | 青森県 | 下北県土整備事務所 | 川内港維持電気設備更新工事 | むつ市川内町川内 | むつ市川内町川内 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2026-06-01 | 8 | キュービクル更新 | 9 |  | ○