## 内訳書
様式例
工事費内訳書
令和 年 月 日
商号又は名称
代表者氏名
[5 empty] | 受任者氏名 | 印
工事番号 |  |  | 繰広域 第9-5号
工事名 |  |  | 馬淵川広域河川改修（駅前地区下流）工事
積算担当者氏名
レベル１ 工事区分 | レベル２ 工種 | レベル３ 種別 | レベル４・５ 細別・規格 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 摘要 | 通し番号 | レベル
≪本工事費≫施工延長 Ｌ＝ 40.8 m 土木工事
築堤･護岸 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | 式 | 1
| 河川土工 |  |  |  |  | 0 |  | 2 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 掘削工 |  |  |  | 0 |  | 3 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 掘削 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | m3 | 80
|  | 盛土工 |  |  |  | 0 |  | 5 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 路体(築堤)盛土 |  |  |  |  | 6 | 4
|  |  |  | m3 | 690
|  |  | 土材料 |  |  |  |  | 7 | 4
|  |  |  | m3 | 620
|  | 法面整形工 |  |  |  | 0 |  | 8 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 法面整形(切土部) |  |  |  |  | 9 | 4
|  |  |  | m2 | 30
|  |  | 法面整形(盛土部) |  |  |  |  | 10 | 4
|  |  |  | m2 | 300
|  | 残土処理工 |  |  |  | 0 |  | 11 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 |  |  |  |  | 12 | 4
|  |  |  | m3 | 190
| 法覆護岸工 |  |  |  |  | 0 |  | 13 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) |  |  |  | 0 |  | 14 | 3
表法護岸
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 15 | 4
B510×H500
|  |  |  | m | 37
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 16 | 4
|  |  |  | m2 | 26
|  |  | 平ﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | 17 | 4
|  |  |  | m2 | 189
|  |  | 吸出し防止材(全面)設置 |  |  |  |  | 18 | 4
|  |  |  | m2 | 220
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(平ﾌﾞﾛｯｸ張) |  |  |  | 0 |  | 19 | 3
裏法護岸
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 20 | 4
B1100×H610
|  |  |  | m | 12
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 21 | 4
|  |  |  | m2 | 16
|  |  | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ |  |  |  |  | 22 | 4
|  |  |  | m | 3
|  |  | 現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 23 | 4
B1370×H1100
|  |  |  | m | 27
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 24 | 4
|  |  |  | m2 | 42
|  |  | 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ |  |  |  |  | 25 | 4
|  |  |  | m | 9
|  |  | 平ﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | 26 | 4
|  |  |  | m2 | 143
|  |  | 吸出し防止材(全面)設置 |  |  |  |  | 27 | 4
|  |  |  | m2 | 182
|  |  | ﾄﾞﾚｰﾝ工 |  |  |  |  | 28 | 4
かごﾏｯﾄB1200×500
|  |  |  | m | 39
|  | 護岸付属物工 |  |  |  | 0 |  | 29 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 法肩ﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  | 30 | 4
|  |  |  | m | 80
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(連節ﾌﾞﾛｯｸ張) |  |  |  | 0 |  | 31 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 連接ﾌﾞﾛｯｸ張 |  |  |  |  | 32 | 4
|  |  |  | m2 | 64
|  | 階段工 |  |  |  | 0 |  | 33 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 階段（川表側） |  |  |  |  | 34 | 4
|  |  |  | 箇所 | 1
|  |  | 階段（川裏側） |  |  |  |  | 35 | 4
|  |  |  | 箇所 | 1
| 付帯道路工 |  |  |  |  | 0 |  | 36 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 作業土工 |  |  |  | 0 |  | 37 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 床掘り |  |  |  |  | 38 | 4
|  |  |  | m3 | 270
|  |  | 埋戻し |  |  |  |  | 39 | 4
|  |  |  | m3 | 140
|  |  | 排水層 |  |  |  |  | 40 | 4
|  |  |  | m3 | 9
|  |  | 敷砂利 |  |  |  |  | 41 | 4
|  |  |  | m3 | 4
|  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 |  |  |  | 0 |  | 42 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 上層路盤(車道･路肩部) |  |  |  |  | 43 | 4
切込砕石（φ20-0） t=10cm
|  |  |  | m2 | 203
|  | 側溝工 |  |  |  | 0 |  | 44 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 自由勾配側溝 |  |  |  |  | 45 | 4
|  |  |  | m | 34
|  |  | 側溝蓋 |  |  |  |  | 46 | 4
|  |  |  | 枚 | 32
樋門･樋管 | [5 empty] | 0 |  | 47 | 1
|  |  |  | 式 | 1
| 樋門･樋管本体工 |  |  |  |  | 0 |  | 48 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 作業土工 |  |  |  | 0 |  | 49 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 埋戻し |  |  |  |  | 50 | 4
|  |  |  | m3 | 290
|  | 矢板工 |  |  |  | 0 |  | 51 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 矢板頭部鉄筋 |  |  |  |  | 52 | 4
SD345 D16 L=600mm
|  |  |  | t | 0.05
|  | 函渠工 |  |  |  | 0 |  | 53 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 54 | 4
|  |  |  | m2 | 49
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 55 | 4
|  |  |  | m3 | 76
|  |  | 鉄筋 |  |  |  |  | 56 | 4
SD345 D13～D19
|  |  |  | t | 4.98
|  |  | 目地板 |  |  |  |  | 57 | 4
|  |  |  | m2 | 5
|  |  | 止水板 |  |  |  |  | 58 | 4
|  |  |  | m | 11
|  |  | 型枠 |  |  |  |  | 59 | 4
|  |  |  | m2 | 210
|  |  | 足場 |  |  |  |  | 60 | 4
|  |  |  | 掛m2 | 120
|  |  | 支保 |  |  |  |  | 61 | 4
|  |  |  | 空m3 | 40
|  | 川表翼壁工 |  |  |  | 0 |  | 62 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 63 | 4
|  |  |  | m2 | 14
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 64 | 4
|  |  |  | m3 | 9
|  |  | 鉄筋 |  |  |  |  | 65 | 4
SD345 D13
|  |  |  | t | 0.47
|  |  | 型枠 |  |  |  |  | 66 | 4
|  |  |  | m2 | 26
|  | 川裏桝工 |  |  |  | 0 |  | 67 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 68 | 4
|  |  |  | m2 | 7
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 69 | 4
|  |  |  | m3 | 6
|  |  | 鉄筋 |  |  |  |  | 70 | 4
SD345 D13～D16
|  |  |  | t | 0.36
|  |  | 型枠 |  |  |  |  | 71 | 4
|  |  |  | m2 | 26
|  |  | 足場 |  |  |  |  | 72 | 4
|  |  |  | 掛m2 | 30
|  |  | 支保 |  |  |  |  | 73 | 4
|  |  |  | 空m3 | 0.6
| 付属物設置工 |  |  |  |  | 0 |  | 74 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 点検施設工 |  |  |  | 0 |  | 75 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | ｽﾃｯﾌﾟ |  |  |  |  | 76 | 4
|  |  |  | 本 | 7
|  | ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ工 |  |  |  | 0 |  | 77 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | ｸﾞﾗｳﾄﾎｰﾙ |  |  |  |  | 78 | 4
|  |  |  | 組 | 4
|  | 管理橋受台工 |  |  |  | 0 |  | 79 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 80 | 4
|  |  |  | m2 | 1
|  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 81 | 4
|  |  |  | m3 | 0.3
|  |  | 鉄筋 |  |  |  |  | 82 | 4
SD345 D13
|  |  |  | t | 0.02
|  |  | 型枠 |  |  |  |  | 83 | 4
|  |  |  | m2 | 2
|  |  | 足場 |  |  |  |  | 84 | 4
|  |  |  | 掛m2 | 30
|  |  | 支保 |  |  |  |  | 85 | 4
|  |  |  | 空m3 | 0.6
| 仮設工 |  |  |  |  | 0 |  | 86 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 工事用道路工 |  |  |  | 0 |  | 87 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 敷鉄板 |  |  |  |  | 88 | 4
|  |  |  | m2 | 269
直接工事費 | [5 empty] | 0 |  | 89 | 20
|  |  |  | 式 | 1
| （うち材料費） | [6 empty] | 90 | zairyo1
|  |  |  | 式 | 1
| （うち労務費） | [6 empty] | 91 | roumu1
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設 | [5 empty] | 0 |  | 92 | 200
|  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費 |  |  |  |  | 0 |  | 93 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 運搬費 |  |  |  | 0 |  | 94 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 仮設材運搬費 |  |  |  |  | 95 | 4
敷鉄板
|  |  |  | t | 46.5
|  | 技術管理費 |  |  |  | 0 |  | 96 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 土質等試験費 |  |  |  |  | 97 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  | 現場環境改善費 |  |  |  | 0 |  | 98 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 現場環境改善費（率計上） |  |  |  |  | 99
|  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率計上） | [6 empty] | 100
|  |  |  | 式 | 1
純工事費 | [5 empty] | 0 |  | 101
|  |  |  | 式 | 1
| 現場管理費 | [6 empty] | 102 | 210
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち法定福利費の事業主負担額） | [5 empty] | 103 | houtei1
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち建退共制度の掛金） | [5 empty] | 104 | kentai1
|  |  |  | 式 | 1
工事原価 | [5 empty] | 0 |  | 105
|  |  |  | 式 | 1
| （うち安全衛生経費） | [6 empty] | 106 | anzen1
|  |  |  | 式 | 1
| 一般管理費等 | [6 empty] | 107 | 220
|  |  |  | 式 | 1
工事価格（土木工事） | [5 empty] | 0 |  | 108 | 30
|  |  |  | 式 | 1
≪本工事費≫施工数量 Ｎ＝ 1 門 機械設備工事
製作工 | [5 empty] | 0 |  | 1 | 1
|  |  |  | 式 | 1
| （うち材料費） | [6 empty] | 2 | zairyo1
|  |  |  | 式 | 1
| （うち労務費） | [6 empty] | 3 | roumu1
|  |  |  | 式 | 1
| 小形水門製作 |  |  |  |  | 0 |  | 4 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 水門設備 |  |  |  | 0 |  | 5 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 扉体(小形水門) |  |  |  |  | 6 | 4
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 純径間1.4m･有効高1.4m 設計水深2.35m
|  |  |  | 門 | 1
|  |  | 戸当り(小形水門) |  |  |  |  | 7 | 4
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) 片側側部戸当り高さ3.2m 純径間1.4m 設計水深2.35m
|  |  |  | 門分 | 1
|  |  | 開閉装置(小形水門) |  |  |  |  | 8 | 4
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ(四方水密) ﾗｯｸ式
|  |  |  | 門分 | 1
| 鋼製付属設備 |  |  |  |  | 0 |  | 9 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 付属設備 |  |  |  | 0 |  | 10 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 階段 |  |  |  |  | 11 | 4
区分A
|  |  |  | 基 | 1
|  |  | 操作台防護柵 |  |  |  |  | 12 | 4
区分C
|  |  |  | 基 | 1
|  |  | 川表胸壁防護柵 |  |  |  |  | 13 | 4
区分C
|  |  |  | 基 | 1
|  |  | 川裏防護柵 |  |  |  |  | 14 | 4
区分C
|  |  |  | 基 | 1
|  | 工場塗装工(機械) |  |  |  | 0 |  | 15 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 工場塗装(階段) |  |  |  |  | 16 | 4
溶融亜鉛ﾒｯｷ
|  |  |  | t | 0.4
|  |  | 工場塗装(防護柵) |  |  |  |  | 17 | 4
溶融亜鉛ﾒｯｷ
|  |  |  | t | 0.7
間接労務費 | [7 empty] | 18
|  |  |  | 式 | 1
純製作費 | [5 empty] | 0 |  | 19
|  |  |  | 式 | 1
| 工場管理費 | [6 empty] | 20
|  |  |  | 式 | 1
製作原価 | [5 empty] | 0 |  | 21
|  |  |  | 式 | 1
据付工 | [5 empty] | 0 |  | 22 | 1
|  |  |  | 式 | 1
| 小形水門輸送工 |  |  |  |  | 0 |  | 23 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 輸送工 |  |  |  | 0 |  | 24 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 小形水門輸送 |  |  |  |  | 25 | 4
|  |  |  | 式 | 1
| 小形水門設備据付 |  |  |  |  | 0 |  | 26 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 小形水門据付工 |  |  |  | 0 |  | 27 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 据付(小形水門) |  |  |  |  | 28 | 4
ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ構造ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ 純径間1.4m･有効高1.4m
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 直接経費(水門設備) |  |  |  |  | 29 | 4
小形水門設備
|  |  |  | 式 | 1
| 鋼製付属設備据付 |  |  |  |  | 0 |  | 30 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 鋼製付属設備据付工 |  |  |  | 0 |  | 31 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 据付(鋼製付属設備) |  |  |  |  | 32 | 4
区分A
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 据付(鋼製付属設備) |  |  |  |  | 33 | 4
区分C
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 直接経費 |  |  |  |  | 34 | 4
|  |  |  | 式 | 1
直接工事費 | [5 empty] | 0 |  | 35 | 20
|  |  |  | 式 | 1
| （うち材料費） | [6 empty] | 36 | zairyo2
|  |  |  | 式 | 1
| （うち労務費） | [6 empty] | 37 | roumu2
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設 | [5 empty] | 0 |  | 38 | 200
|  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率計上） | [6 empty] | 39
|  |  |  | 式 | 1
純工事費 | [5 empty] | 0 |  | 40
|  |  |  | 式 | 1
| 現場管理費 | [6 empty] | 41 | 210
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち法定福利費の事業主負担額） | [5 empty] | 42 | houtei1
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち建退共制度の掛金） | [5 empty] | 43 | kentai1
|  |  |  | 式 | 1
| 据付間接費 | [6 empty] | 44
|  |  |  | 式 | 1
据付工事原価 | [5 empty] | 0 |  | 45
|  |  |  | 式 | 1
設計技術費 | [7 empty] | 46
|  |  |  | 式 | 1
工事原価 | [5 empty] | 0 |  | 47
|  |  |  | 式 | 1
| （うち安全衛生経費） | [6 empty] | 48 | anzen1
|  |  |  | 式 | 1
| 一般管理費等 | [6 empty] | 49 | 220
|  |  |  | 式 | 1
工事価格（機械設備工事） | [5 empty] | 0 |  | 50 | 30
|  |  |  | 式 | 1
合計（消費税抜き） | [5 empty] | 0 |  | 109 | 30
|  |  |  | 式 | 1
注１ | 記入は、設計図書に規定する工事内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。） | [6 empty] | 99999
２ | 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ | 合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。