## 内訳書
様式例
工事費内訳書
令和 年 月 日
商号又は名称
代表者氏名
[5 empty] | 受任者氏名 | 印
工事番号 |  |  | 第6736号
工事名 |  |  | 三保川河川維持工事
積算担当者氏名
レベル１ 工事区分 | レベル２ 工種 | レベル３ 種別 | レベル４・５ 細別・規格 | 単位 | 数量 | 金額（円） | 摘要 | 通し番号 | レベル
≪本工事費≫施工延長 Ｌ＝ 79.3 m
築堤･護岸 | [7 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 式 | 1
| 河川土工 | [6 empty] | 2 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 掘削工 | [5 empty] | 3 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 掘削 |  |  |  |  | 4 | 4
|  |  |  | m3 | 1100
|  | 残土処理工 | [5 empty] | 5 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 土砂等運搬 |  |  |  |  | 6 | 4
|  |  |  | m3 | 1410
|  |  | 整地 |  |  |  |  | 7 | 4
|  |  |  | m3 | 1400
| 法覆護岸工 | [6 empty] | 8 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 作業土工 | [5 empty] | 9 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 床掘 |  |  |  |  | 10 | 4
|  |  |  | m3 | 210
|  |  | 埋戻し |  |  |  |  | 11 | 4
|  |  |  | m3 | 150
|  |  | 基面整正 |  |  |  |  | 12 | 4
|  |  |  | m2 | 110
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積) | [5 empty] | 13 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンクリートブロック積【第1号】 |  |  |  |  | 14 | 4
ブロック系間知型
|  |  |  | m2 | 173
|  |  | コンクリートブロック基礎【第1号 |  |  |  |  | 15 | 4
|  |  |  | m | 58
|  |  | 天端コンクリート【第1号】 |  |  |  |  | 16 | 4
|  |  |  | m3 | 5
|  |  | 小口止 【第1号】 |  |  |  |  | 17 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンクリートブロック積【第2号】 |  |  |  |  | 18 | 4
ブロック系間知型
|  |  |  | m2 | 170
|  |  | コンクリートブロック基礎【第2号 |  |  |  |  | 19 | 4
|  |  |  | m | 59
|  |  | 天端コンクリート【第2号】 |  |  |  |  | 20 | 4
|  |  |  | m3 | 3
|  |  | 小口止 【第2号】 |  |  |  |  | 21 | 4
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 小口止【第3号】 |  |  |  |  | 22 | 4
|  |  |  | 式 | 1
| 根固め工 | [6 empty] | 23 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 根固めﾌﾞﾛｯｸ工 | [5 empty] | 24 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 根固めブロック撤去 |  |  |  |  | 25 | 4
ブロック規格：1ｔ
|  |  |  | 個 | 43
|  |  | 根固めブロック据付 |  |  |  |  | 26 | 4
|  |  |  | 個 | 43
| 構造物撤去工 | [6 empty] | 27 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 防護柵撤去工 | [5 empty] | 28 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 |  |  |  |  | 29 | 4
|  |  |  | m | 69
|  | 構造物取壊し工 | [5 empty] | 30 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンクリート取り壊し運搬処理 |  |  |  |  | 31 | 4
|  |  |  | m3 | 95
|  | 運搬処理工 | [5 empty] | 32 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 現場発生品運搬 |  |  |  |  | 33 | 4
|  |  |  | t | 7
|  |  | 処分費 |  |  |  |  | 34 | 4
|  |  |  | t | 7
舗装 | [7 empty] | 35 | 1
|  |  |  | 式 | 1
| 舗装工 | [6 empty] | 36 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 | [5 empty] | 37 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 下層路盤(車道・路肩部) |  |  |  |  | 38 | 4
|  |  |  | m2 | 240
|  |  | コンクリート舗装 |  |  |  |  | 39 | 4
|  |  |  | m2 | 240
|  |  | 横目地(収縮) |  |  |  |  | 40 | 4
|  |  |  | m | 24
|  |  | 横目地(膨張) |  |  |  |  | 41 | 4
|  |  |  | m | 8
|  |  | 縁石部コンクリート |  |  |  |  | 42 | 4
|  |  |  | m3 | 11
|  | 護床工 | [5 empty] | 43 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンクリート(護床) |  |  |  |  | 44 | 4
|  |  |  | m3 | 20
|  |  | コンクリート削孔 |  |  |  |  | 45 | 4
|  |  |  | 孔 | 34
|  | 間詰工 | [5 empty] | 46 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | コンクリート(護床ブロック部) |  |  |  |  | 47 | 4
|  |  |  | m3 | 5
|  |  | コンクリート(魚道部) |  |  |  |  | 48 | 4
|  |  |  | m3 | 4
| 防護柵工 | [6 empty] | 49 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 防止柵工 | [5 empty] | 50 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 転落(横断)防止柵 |  |  |  |  | 51 | 4
柵高:1.2m,作業区分:ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込
|  |  |  | m | 66
|  |  | 車止ポスト |  |  |  |  | 52 | 4
|  |  |  | 基 | 3
|  | 路外盛土 | [5 empty] | 53 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 路外盛土 |  |  |  |  | 54 | 4
土質:土砂
|  |  |  | m3 | 24
| 仮設工 | [6 empty] | 55 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 工事用道路工 | [5 empty] | 56 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 工事用道路盛土 |  |  |  |  | 57 | 4
|  |  |  | m3 | 160
|  |  | 敷砂利(管理用道路) |  |  |  |  | 58 | 4
砕石規格:RC-40,敷厚:100mm
|  |  |  | m2 | 260
|  | 土留･仮締切工 | [5 empty] | 59 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 土のう |  |  |  |  | 60 | 4
|  |  |  | 袋 | 108
直接工事費 | [7 empty] | 61 | 20
|  |  |  | 式 | 1
| （うち材料費） | [6 empty] | 62 | zairyo1
|  |  |  | 式 | 1
| （うち労務費） | [6 empty] | 63 | roumu1
|  |  |  | 式 | 1
共通仮設 | [7 empty] | 64 | 200
|  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費 | [6 empty] | 65 | 2
|  |  |  | 式 | 1
|  | 現場環境改善費 | [5 empty] | 66 | 3
|  |  |  | 式 | 1
|  |  | 現場環境改善費（率計上） |  |  |  |  | 67
|  |  |  | 式 | 1
| 共通仮設費（率計上） | [6 empty] | 68
|  |  |  | 式 | 1
純工事費 | [7 empty] | 69
|  |  |  | 式 | 1
| 現場管理費 | [6 empty] | 70 | 210
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち法定福利費の事業主負担額） | [5 empty] | 71 | houtei1
|  |  |  | 式 | 1
|  | （うち建退共制度の掛金） | [5 empty] | 72 | kentai1
|  |  |  | 式 | 1
工事原価 | [7 empty] | 73
|  |  |  | 式 | 1
| （うち安全衛生経費） | [6 empty] | 74 | anzen1
|  |  |  | 式 | 1
| 一般管理費等 | [6 empty] | 75 | 220
|  |  |  | 式 | 1
工事価格 | [7 empty] | 76 | 30
|  |  |  | 式 | 1
合計（消費税抜き） | [7 empty] | 77 | 30
|  |  |  | 式 | 1
注１ | 記入は、設計図書に規定する工事内容に基づき行うこと。（「値引き」等、県の積算項目にない項目は計上しないこと。） | [6 empty] | 99999
２ | 受任者氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。
３ | 合計（消費税抜き）が入札書の金額と一致するものであること。