## 報告様式
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 福島ほ第39号工事 | 南津軽郡藤崎町大字福島地内 | 南津軽郡藤崎町大字福島地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 暗渠排水工 A=20.0ha | 48 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 福島ほ第40号工事 | 南津軽郡藤崎町大字福島地内 | 南津軽郡藤崎町大字福島地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 暗渠排水工 A=20.0ha | 48 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 三省ほ第18号工事 | 弘前市大字三省地内 | 弘前市大字三省地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | 付帯工 一式 | 20 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 高田機構関連第1号工事 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 区画整理工 A=3.75ha | 46 | 〇 | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 高田機構関連第2号工事 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 区画整理工 A=3.75ha | 46 | 〇 | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 高田機構関連第3号工事 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 区画整理工 A=3.75ha | 46 | 〇 | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 高田機構関連第4号工事 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 区画整理工 A=3.75ha | 46 | 〇 | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 高田機構関連第5号工事 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 区画整理工 A=3.75ha | 46 | 〇 | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 高田機構関連第6号工事 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 南津軽郡田舎館村大字東光寺地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 区画整理工 A=3.75ha | 46 | 〇 | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 弘前中央集落基盤第16号工事 | 弘前市大字土堂地内 | 弘前市大字土堂地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 3 | 舗装工 L=656.3ｍ | 20 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 弘前中央集落基盤第17号工事 | 弘前市大字狼森地内 | 弘前市大字狼森地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-08-01 | 3 | 舗装工 L=567.0ｍ | 19 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 弘前中央集落基盤第18号工事 | 弘前市大字一町田地内 | 弘前市大字一町田地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 水路工 L=543.0ｍ | 27 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 弘前中央集落基盤第19号工事 | 弘前市大字土堂地内外 | 弘前市大字土堂地内外 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 水路工 L=1,052.6ｍ | 31 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 小栗山農道保全第22号工事 | 弘前市大字小栗山地内 | 弘前市大字小栗山地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 5 | 道路工 L=141.3ｍ 舗装工 L=141.3ｍ | 47 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 小栗山農道保全第23号工事 | 弘前市大字小栗山地内 | 弘前市大字小栗山地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 5 | 舗装工 L=200.0ｍ | 28 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 小栗山2期農道保全第4号工事 | 弘前市大字大和沢地内 | 弘前市大字大和沢地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 20 | 橋梁下部工（Ａ1橋台工） 一式 | 340 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 小栗山2期農道保全第5号工事 | 弘前市大字大和沢地内 | 弘前市大字大和沢地内 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 30 | 橋梁上部工 一式 | 270 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 小栗山2期農道保全第6号工事 | 弘前市大字大和沢地内 | 弘前市大字大和沢地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 8 | 道路工 一式 | 39 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 下・原農道保全第33号工事 | 弘前市大字原ヶ平地内 | 弘前市大字原ヶ平地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 5 | 道路工 L=360.0ｍ 舗装工 L=360.0ｍ | 49 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 下・原農道保全第34号工事 | 弘前市大字原ヶ平地内 | 弘前市大字原ヶ平地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 5 | 道路工 L=190.0ｍ 舗装工 L=190.0ｍ | 49 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 下・原農道保全第35号工事 | 弘前市大字原ヶ平地内 | 弘前市大字原ヶ平地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 5 | 道路工 L=168.9ｍ 舗装工 L=168.9ｍ | 40 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 高貝農道保全第50号工事 | 弘前市大字高杉地内 | 弘前市大字高杉地内 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 3 | 舗装工 L=140.0ｍ | 11 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 沖浦第2農道保全第7号工事 | 黒石市大字沖浦地内 | 黒石市大字沖浦地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 6 | 法面工 一式 | 32 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 沖浦第2農道保全第8号工事 | 黒石市大字沖浦地内 | 黒石市大字沖浦地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 6 | 法面工 一式 | 32 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 野曽江堰（耕）第1号工事 | 平川市大字西野曽江地内 | 平川市大字西野曽江地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | 水路工 L=300.0ｍ | 40 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 農道ほ場整備課 | 前田屋敷（耕）第1号工事 | 南津軽郡田舎館村大字前田屋敷地内 | 南津軽郡田舎館村大字前田屋敷地内 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | 水路工 L=300.0ｍ | 18 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 引座川ストマネ第7号工事 | 青森県平川市 | 青森県平川市 | 条件付き一般競争入札 | 鋼構造物 | 2022-08-01 | 19 | 頭首工開閉装置改修 一式 | 150百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 庄司川下堰合理化第10号工事 | 青森県平川市 | 青森県平川市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 水路工 L=220m | 45百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 津刈2期応対第7号工事 | 青森県平川市 | 青森県平川市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 6 | 河川護岸工 L=100m | 79百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 早瀬野管理第50号工事 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 青森県南津軽郡大鰐町 | 指名競争入札 | 水道施設 | 2022-06-01 | 9 | 浄水設備製作 一式 | 6百万円
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 二庄内管理第50号工事 | 青森県黒石市 | 青森県黒石市 | 指名競争入札 | 建築一式 | 2022-06-01 | 6 | ダム放流設備上屋修繕工 一式 | 6百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 二庄内管理第51号工事 | 青森県黒石市 | 青森県黒石市 | 指名競争入札 | 電気 | 2022-07-01 | 6 | 非常用発電機器整備 一式 | 3百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 相馬川長寿防災第1号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | パイプライン工 L=230m | 46百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 相馬川長寿防災第2号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | パイプライン工 L=230m | 46百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 相馬川長寿防災第3号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | パイプライン工 L=110m | 23百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 白神2中第23号工事 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-06-01 | 5 | 舗装工 L=547m | 12百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 白神2中第24号工事 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 条件付き一般競争入札 | 鋼構造物 | 2022-07-01 | 24 | 人道橋上部工 一式 | 274百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 白神2中第25号工事 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 6 | 融雪溝 L=290m | 45百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 白神2中第26号工事 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 水路工 L=200m | 20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 白神2中第27号工事 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-10-01 | 5 | 路盤工 L=620m | 45百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 相馬防災ダム第21号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 条件付き一般競争入札 | 鋼構造物 | 2022-06-01 | 9 | 取水設備 一式 | 99百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 相馬防災ダム第22号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2022-07-01 | 8 | CCTV設備 一式 | 20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 相馬防災ダム第23号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 6 | 落石防護柵 一式 | 45百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 沼頭ため池第3号工事 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 青森県中津軽郡西目屋村 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 6 | ため池付帯工 一式 | 5百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 小杉沢1号ため池第2号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 8 | ため池改修工 一式 | 90百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部 水利防災課 | 杭止堰相馬合理化第1号工事 | 青森県弘前市 | 青森県弘前市 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2022-06-01 | 9 | 遠方監視･制御施設 一式 | 37百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和3年度県営地すべり防止工事 | 青森県弘前市大字藍内字立石 | 青森県弘前市大字藍内字立石 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 5 | 床固工 一式 | 17
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和3年度県営地すべり防止工事 | 青森県平川市唐竹石倉 | 青森県平川市唐竹石倉 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | 護岸工 一式 | 40
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和4年度県営予防治山工事 | 青森県弘前市大字黒土字鎧田 | 青森県弘前市大字黒土字鎧田 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 5 | 山腹工 一式 | 17
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和4年度県営予防治山工事 | 青森県平川市小国川原田 | 青森県平川市小国川原田 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 7 | 床固工 一式 | 40
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和4年度県営生産基盤道三ツ目内・高野新田線開設工事 | 青森県南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字富岡 | 青森県南津軽郡大鰐町大字三ツ目内字富岡 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | 林道開設 一式 | 45
津軽 | 青森県 | 中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和4年度県営生産基盤道三ツ目内・高野新田線開設工事 | 青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山 | 青森県南津軽郡大鰐町大字早瀬野字西虹貝山 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | 林道開設 一式 | 30