## 報告様式
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 下派立沼崎線舗装補修（緊自債）工事 | 青森県つがる市 | 青森県つがる市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 豊川館岡線舗装補修（緊自債）工事 | 青森県つがる市 | 青森県つがる市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 林五所川原線舗装補修（緊自債）工事 | 青森県つがる市 | 青森県つがる市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 長平町森田線舗装補修（緊自債）工事 | 青森県つがる市 | 青森県つがる市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 持子沢鶴田線舗装補修（緊自債）工事 | 青森県北津軽郡鶴田町 | 青森県北津軽郡鶴田町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 五所川原浪岡線舗装補修（緊自債）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 松野木姥萢線舗装補修（緊自債）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-05-01 | 5 | 舗装工 一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 五所川原黒石線橋梁整備（梅田橋）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-05-01 | 17 | コンクリート橋上部工 一式 | 450から460百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 青森五所川原線道路改良工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-05-01 | 7 | 道路改良工 一式 | 50から55百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 薄市川河川維持工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 青森県北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-05-01 | 5 | 河床掘削工 一式 | 3から5百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 十川大規模特定河川工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-05-01 | 5 | 河道掘削 一式 | 25 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 磯松川河川維持（河床整理）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-06-01 | 6 | 河床掘削工 一式 雑木伐採工 一式 | 20から24百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 山王川河床整理工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-06-01 | 6 | 河床掘削工 一式 雑木伐採工 一式 | 10から15百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 金木川大規模特定河川工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-06-01 | 9 | 橋台工 一式 | 250 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 下前区域地すべり自動観測システム改修工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 青森県北津軽郡中泊町 | 条件付き一般競争入札 | 電気通信 | 2022-06-01 | 6 | 地すべり自動観測システム改修 一式 | 25 |  | 〇
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 屏風山内真部線橋梁補修（神田橋）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 8 | 橋脚巻立工 一式 | 200
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 五所川原黒石線道路改良工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 7 | 道路改良工 一式 | 50から60百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 山田川河川維持工事 | 青森県つがる市 | 青森県つがる市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 5 | 河川管理用道路工 一式 | 15から20百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 山田川河川維持工事 | 青森県つがる市 | 青森県つがる市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 5 | 河川管理用道路工 一式 | 15から20百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 旧十川河川改良工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-07-01 | 6 | 築堤工（拡幅） 一式 | 18から20百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 飯詰ダム管理（警報設備）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 電気通信 | 2022-07-01 | 8 | 警報設備更新 一式 | 10から12百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 飯詰ダム管理（管理用設備）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 電気通信 | 2022-07-01 | 8 | ダム管理用設備更新 一式 | 35から40百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 小泊ダム管理（気象観測装置）工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 青森県北津軽郡中泊町 | 条件付き一般競争入札 | 電気通信 | 2022-07-01 | 8 | 気象観測装置更新 一式 | 5から7百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 飯詰ダム管理（主水位計修繕）工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 青森県北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2022-07-01 | 8 | 水位計修繕一式 | 5から10百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 折腰内海岸海岸維持工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 5 | ウッドデッキ補修一式 | 3から5百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 旧十川外総合流域防災（加速化対策）工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 青森県北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 6 | コンクリートブロック張工 一式 堤防天端舗装工 一式 | 18から20百万円 |  |  | 宮野沢川
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 旧十川外総合流域防災（加速化対策）工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 青森県北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 6 | コンクリートブロック張工 一式 堤防天端舗装工 一式 | 18から20百万円 |  |  | 宮野沢川
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 旧十川外総合流域防災（加速化対策）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 8 | 築堤工 一式 | 38から40百万円 |  |  | 旧十川
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 磯松海岸海岸維持工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-08-01 | 7 | ブロック製作一式 | 15から20百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 飯詰ダム管理（浚渫）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | 河床掘削工 一式 | 35から40百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 国道339号橋梁架替（新長富橋）工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 8 | 道路改良工 一式 | 90から100百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 再賀木造線道路改良工事 | 青森県つがる市 | 青森県つがる市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | 道路改良工 一式 | 10から15百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 飯詰川河川改良工事 | 青森県五所川原市 | 青森県五所川原市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-09-01 | 6 | かごマット工 一式 | 10から15百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部 | 小泊ダム管理（天端舗装）工事 | 青森県北津軽郡中泊町 | 青森県北津軽郡中泊町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2022-09-01 | 5 | 舗装工 一式 | 4から6百万円
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局鰺ヶ沢道路河川事業所 | 北南中村沢砂防整備工事 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 | 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-05-01 | 7 | 渓流保全工 一式 | 30から40百万円 |  | ◯
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局鰺ヶ沢道路河川事業所 | 国道101号 橋梁補修工事（黒崎橋） | 青森県西津軽郡深浦町 | 青森県西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2022-06-01 | 6 | 迂回路設置工 N=1.0式 | 50 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局地域整備部鰺ヶ沢道路河川事業所 | 国道101号トンネル補修（LED化）（森山トンネル）工事 | 青森県西津軽郡深浦町 | 青森県西津軽郡深浦町 | 指名競争入札 | 電気 | 2022-05-01 | 8 | 照明灯設置（LED化） 一式 | 30から35百万円 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局鰺ヶ沢道路河川事業所 | 国道101号外道路付属物補修（道路照明灯）工事 | 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 | 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 | 指名競争入札 | 電気 | 2022-06-01 | 8 | 道路照明灯LED化 一式 | 15 |  | ○
津軽 | 青森県 | 西北地域県民局鰺ヶ沢道路河川事業所 | 国道101号外道路付属物補修（道路照明灯）工事 | 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 | 青森県西津軽郡鯵ヶ沢町 | 指名競争入札 | 電気 | 2022-06-01 | 8 | 道路照明灯LED化 一式 | 12 |  | ○