## 報告様式
① | ② | ③ | ④ | ⑤ |  | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬
地区 | 発注機関 |  | 工事名称 | 工事場所 |  | 入札契約方式 | 工事種別 | 入札予定 | 工期 | 概要 | 概算規模 | ICT活用 | 週休２日 | 備考
| 名称 | 担当 |  | （自） | （至） |  |  |  | （約○ヶ月） |  | （百万円）
A9 | B9 | C9 | D9 | E9 | F9 | G9 | H9 | I9 | J9 | K9 | L9 | M9 | N9 | O9
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和６年度県営復旧治山工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 5 | 山腹工 1式 | 13百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和６年度県営流域保全総合治山工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 7 | 治山ダム工 1式 | 33百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和６年度県営予防治山工事 | 青森県三戸郡三戸町 | 青森県三戸郡三戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 6 | 治山ダム工 1式 | 14百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和６年度県営予防治山工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 7 | 治山ダム工 1式 | 30百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 | 令和６年度県営流域保全総合治山工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 6 | 治山ダム工 1式 | 26百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 三戸中山間第40号工事 | 青森県三戸郡三戸町 | 青森県三戸郡三戸町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-05-01 | 4 | 舗装工 L=980.0ｍ | 25百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 五戸東中山間第15号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-05-01 | 5 | 舗装工 L=100.0ｍ 道路工 L=120.0ｍ | 22百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 川代農道保全第2号工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-06-01 | 4 | 舗装工 L=300.0m | 19百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 樺ノ木農道保全第2号工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-06-01 | 4 | 舗装工 L=300.0m | 19百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一工区県ぽ第46号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 8 | 区画整理工 A=3.2ha | 40百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一工区県ぽ第47号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 8 | 区画整理工 A=4.1ha | 35百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一工区県ぽ第48号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 8 | 区画整理工 A=3.2ha | 32百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一工区県ぽ第49号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 8 | 区画整理工 A=3.7ha | 32百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一工区県ぽ第50号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 8 | 区画整理工 A=3.4ha | 37百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一工区県ぽ第52号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 8 | 用水施設工（配水槽） 1式 | 49百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 粒ケ谷地県ぽ第29号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 4 | 道路工・補助暗渠工 1式 | 5百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 根岸揚長寿防災第2号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置 | 2024-07-01 | 21 | 機場電気設備製作・据付1式 | 120百万円 |  | ○ | 2カ年債務 R6支出10，000千円
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一合理化第2号工事・名川第一工区県ぽ第51号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-07-01 | 9 | 護岸工等 1式 | 330百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 清水頭長坂農道保全第4号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 4 | 舗装工 L=300.0m | 40百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 館農道保全第19号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 4 | 舗装工 L=300.0m | 30百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 館農道保全第20号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 4 | 舗装工 L=300.0m | 30百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 館農道保全第21号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-07-01 | 4 | 舗装工 L=300.0m | 30百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 根岸揚長寿防災第3号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 電気 | 2024-07-01 | 8 | 受電設備製作・据付1式 | 49百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 根岸揚長寿防災第4号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 鋼構造物 | 2024-07-01 | 8 | 仕切弁製作・据付1式 | 10百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 花木ダム防ダム第2号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 建築一式 | 2024-07-01 | 8 | 建築工1式 | 5百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 花木ダム防ダム第3号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 電気通信 | 2024-07-01 | 8 | 電気設備工1式 | 4百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 嘉沢河川応対第2号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 鋼構造物 | 2024-07-01 | 8 | 土砂吐ゲート製作・据付1式 | 16百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 福田・名久井農道保全第6号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-08-01 | 4 | 舗装工 L=400.0m | 39百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 三戸中山間第41号工事 | 青森県三戸郡三戸町 | 青森県三戸郡三戸町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 道路工 L=425.0ｍ | 68百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | ふるさと新郷中山間第33号工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 水路工 L=269.2ｍ | 16百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | ふるさと新郷中山間第34号工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-08-01 | 7 | 舗装工 L=450.0ｍ 道路工 L=140.0ｍ | 29百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | アグリタプコピア中山間第12号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 水路工 L=139.7ｍ | 26百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | アグリタプコピア中山間第13号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 水路工 L=341.5ｍ | 49百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 浅水筒口幹用長寿防災第1号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 水路工 L=70.0ｍ | 24百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 北向堰長寿防災第1号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 取水施設工1式 | 10百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 下長２期ストマネ第4号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 水路工 L=120.0ｍ | 64百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第一合理化第3号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 条件付き一般競争入札 | 機械器具設置 | 2024-08-01 | 21 | ポンプ設備1式 | 210百万円 |  | ○ | 3年債務 R6支出80,000千円
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 夏坂ダム防ダム第5号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 堤体補修工1式 | 30百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 夏坂ダム緊急浚渫第5号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 条件付き一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2024-08-01 | 7 | 土工1式 | 76百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 夏坂ダム緊急浚渫第6号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 条件付き一般競争入札 | とび・土工・コンクリート | 2024-08-01 | 7 | 土工1式 | 84百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 嘉沢河川応対第3号工事・嘉沢魚道第2号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 頭首工1式 魚道工1式 | 113百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 粒ケ谷地県ぽ第30号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | 暗渠排水工 A=3.0ha | 11百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 粒ケ谷地県ぽ第31号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | 補完工 1式 | 8百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第二工区県ぽ第43号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | 補完工 1式 | 5百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 名川第二工区県ぽ第44号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | 補完工 1式 | 5百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 三戸中山間第42号工事 | 青森県三戸郡三戸町 | 青森県三戸郡三戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 6 | 道路工 L=543.2ｍ | 49百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 三戸中山間第43号工事 | 青森県三戸郡三戸町 | 青森県三戸郡三戸町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 6 | 交流施設1式 道路工 L=360.0ｍ 舗装工 L=360.0ｍ | 71百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | アグリタプコピア中山間第14号工事 | 青森県三戸郡田子町 | 青森県三戸郡田子町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | 道路工 L=320.0ｍ | 31百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 下平谷地機構関連第11号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | 補完工 1式 | 12百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 階上道仏農道保全第13号工事 | 青森県三戸郡階上町 | 青森県三戸郡階上町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-10-01 | 4 | 舗装工 L=150.0m | 14百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 階上道仏農道保全第14号工事 | 青森県三戸郡階上町 | 青森県三戸郡階上町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-10-01 | 4 | 舗装工 L=150.0m | 14百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 階上道仏農道保全第15号工事 | 青森県三戸郡階上町 | 青森県三戸郡階上町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-10-01 | 4 | 舗装工 L=150.0m | 14百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | ふるさと新郷中山間第35号工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 6 | 道路工 L=320.0ｍ 水路工 L=345.0ｍ | 63百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | ふるさと新郷中山間第36号工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 6 | 道路工 L=322.7ｍ 水路工 L=324.4ｍ | 61百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 館農道保全第22号工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-10-01 | 4 | 舗装工 L=300.0m | 30百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部農道ほ場整備課 | 福田・名久井農道保全第7号工事 | 青森県三戸郡南部町 | 青森県三戸郡南部町 | 指名競争入札 | 舗装 | 2024-10-01 | 4 | 舗装工 L=400.0m | 39百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 五戸東中山間第16号工事 | 青森県三戸郡五戸町 | 青森県三戸郡五戸町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-10-01 | 5 | 水路工 L=394.0ｍ | 47百万円 | ○ | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部水利防災課 | 防ダム管理第26号工事 | 青森県三戸郡新郷村 | 青森県三戸郡新郷村 | 指名競争入札 | 電気 | 2024-10-01 | 5 | ダム管理設備工 1式 | 10百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 三八地区（小舟渡漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森県三戸郡階上町 | 青森県三戸郡階上町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 8 | 外北防波堤 1式 | 130百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 三八地区（八戸漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 7 | 臨港道路 1式 | 20百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（百石工区）水産環境整備工事 | 青森県上北郡おいらせ町 | 青森県上北郡おいらせ町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 7 | 着定基質 1式 | 48百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（百石工区）水産環境整備工事 | 青森県上北郡おいらせ町 | 青森県上北郡おいらせ町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-06-01 | 7 | 着定基質 1式 | 48百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（百石工区）水産環境整備工事 | 青森県上北郡おいらせ町 | 青森県上北郡おいらせ町 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-07-01 | 7 | 着定基質 1式 | 75百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-07-01 | 5 | 着定基質 1式 | 25百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-07-01 | 5 | 着定基質 1式 | 25百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（深久保工区）水産環境整備工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-07-01 | 7 | 着定基質 1式 | 80百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（種差工区）水産環境整備工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 5 | 着定基質 1式 | 47百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 青森県太平洋地区（種差工区）水産環境整備工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-08-01 | 7 | 着定基質 1式 | 83百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 三八地区（八戸漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 7 | －６．０ｍ岸壁 1式 | 67百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 三八地区（八戸漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 7 | －６．０ｍ岸壁 1式 | 67百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 三八地区（八戸漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 条件付き一般競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 7 | －６．０ｍ岸壁 1式 | 67百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 三八地区（八戸漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森県八戸市 | 青森県八戸市 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | 物揚場 1式 | 15百万円 |  | ○
南部 | 青森県 | 三八地域県民局地域農林水産部三八地方水産事務所 | 三八地区（小舟渡漁港）水産物供給基盤機能保全工事 | 青森県三戸郡階上町 | 青森県三戸郡階上町 | 指名競争入札 | 土木一式 | 2024-09-01 | 5 | －２．０ｍ物揚場 1式 | 41百万円 |  | ○